## GRIFERIA 17 viviendas
PROGRAMACION DE GRIFERIA
| Prot. | Prot. | [19 empty] | CAJAS
| SANITARIO: | ONE PIECES HERMES
| LAVABO: | ARAL
CONTRATO | Lote | Modelo | PROTOTIPO | SANITARIO HERMES | PAQUETE DE INSTALACIÓN WC | SANITARIO VENUS | LAVABO ARAL | MONOMANDO REGADERA | MONOMANDO LAVABO | PAQUETE INSTALACIÓN LAVABO | CONTRAPUSH | CESPOL | LAVABO Y PEDESTAL LUANDA | LLAVE ANGULAR PARA LAVABO | PORTAPAPEL | TOALLERO | GANCHO SENCILLO | TOALLERO MANOS | COLADERA REGADERA | REGADERAS | BRAZO DE REGADERA | COLADERA ROOF | Total | Fecha de entrega
17 viv | 121 | ROSA | 178-207 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-08-15
4 VIV | 120 | VERDE | 174-190 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2025-08-15
4 VIV | 119 | ROSA | 178-207 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-08-15
4 VIV | 118 | VERDE | 174-190 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2025-08-15
19 VIV | 55 | ROSA | 178-190 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-08-29
19 VIV | 85 | ROSA | 178-207 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-08-29
19 VIV | 56 | VERDE | 174-190 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2025-08-29
19 VIV | 84 | VERDE | 174-190 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2025-08-29
19 VIV | 57 | ROSA | 178-207 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-08-29
19 VIV | 83 | ROSA | 178-207 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-08-29
19 VIV | 58 | VERDE | 174-190 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2025-09-12
19 VIV | 82 | VERDE | 174-190 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2025-09-12
19 VIV | 59 | ROSA | 178-207 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-09-12
19 VIV | 81 | ROSA | 178-207 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-09-12
19 VIV | 60 | VERDE | 174-190 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2025-09-12
19 VIV | 80 | VERDE | 174-190 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2025-09-12
19 VIV | 61 | ROSA | 178-207 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-09-26
19 VIV | 79 | ROSA | 178-207 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-09-26
19 VIV | 62 | VERDE | 174-190 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2025-09-26
19 VIV | 78 | VERDE | 174-190 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2025-09-26
19 VIV | 63 | ROSA | 178-207 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-09-26
19 VIV | 77 | ROSA | 178-207 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-09-26
19 VIV | 64 | VERDE | 174-190 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2025-09-26
|  | TOTAL |  | 92 | 104 |  | 104 | 81 | 104 | 116 | 106 | 106 | 100 | 208 | 104 | 81 | 81 | 104 | 81 | 81 | 81 |  | 0
28
|  |  | PAQUETE INSTALACIÓN LAVABO PSC-152 |  |  |  |  | 219.29
DOS LLAVES ANGULARES
|  |  | DOS MANGUERAS | [5 empty] | 325.56 | -106.27
CINTA TEFLON
CONTRA PUSH 3-PH-201
TRAMPA PLATEADA PARA LAVABO
|  |  |  | DOS LLAVES ANGULARES IP-144 |  |  |  | 169.74
|  |  |  | DOS MANGUERAS VL-K40-SE |  |  |  | 89.6
|  |  |  | CHUPON ANGER |  |  |  | 3.81 | 316.59
|  |  |  | CINTA TEFLON 3/4" |  |  |  | 53.44
[8 empty] | 316.59 | -97.3
|  |  |  | MEDIO CESPOL URREA 219 |  |  |  | 196.81
|  |  |  | CONTRA CON REBOSADERO 4606CP DICA |  |  |  | 150.25
|  |  |  | EXTENCION LATON |  |  |  | 90.53
[8 empty] | 437.59 |  | 656.88
INSTALACIÓN DE WC
|  |  |  | LLAVE ANGULAR IP-133 COFLEX |  |  |  | 65.78
|  |  |  | MANGUERA C35 |  |  |  | 42.13
|  |  |  | CHUPON ANGER |  |  |  | 3.51
|  |  |  | CUELLO DE CERA |  |  |  | 18
129.42
PAQUETE INSTALACIÓN LAVABO PSC-152
|  |  |  | SOLUM | MAPLE |  | TERRA | VITAD
|  |  |  | 70 | 104 |  |  | 57
PAQUETE INSTALACIÓN WC PS-C250
|  |  |  | SOLUM | MAPLE |  | TERRA | VITAD
|  |  |  | 70 | 90 |  |  | 57
PAQUETE INSTALACIÓN WC PS-C250
|  |  |  | SOLUM | MAPLE |  | TERRA | VITAD
|  |  |  | 70 | 90 |  |  | 57
PAQUETE INSTALACIÓN WC PS-C250
|  |  |  | SOLUM | MAPLE |  | TERRA | VITAD
|  |  |  | 70 | 90 |  |  | 57

## GRIFERIA
PROGRAMACION DE GRIFERIA
| Prot. | Prot. | [19 empty] | CAJAS
| SANITARIO: | ONE PIECES HERMES
| LAVABO: | ARAL
CONTRATO | Lote | Modelo | PROTOTIPO | SANITARIO HERMES | PAQUETE DE INSTALACIÓN WC | SANITARIO VENUS | LAVABO ARAL | MONOMANDO REGADERA | MONOMANDO LAVABO | PAQUETE INSTALACIÓN LAVABO | CONTRAPUSH | CESPOL | LAVABO Y PEDESTAL LUANDA | LLAVE ANGULAR PARA LAVABO | PORTAPAPEL | TOALLERO | GANCHO SENCILLO | TOALLERO MANOS | COLADERA REGADERA | REGADERAS | BRAZO DE REGADERA | COLADERA ROOF | Total | Fecha de entrega
4 VIV | 121 | ROSA | 178-207 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-08-15
4 VIV | 120 | VERDE | 174-190 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2025-08-15
4 VIV | 119 | ROSA | 178-207 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-08-15
4 VIV | 118 | VERDE | 174-190 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2025-08-15
19 VIV | 55 | ROSA | 178-190 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-08-29
19 VIV | 85 | ROSA | 178-207 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-08-29
19 VIV | 56 | VERDE | 174-190 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2025-08-29
19 VIV | 84 | VERDE | 174-190 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2025-08-29
19 VIV | 57 | ROSA | 178-207 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-08-29
19 VIV | 83 | ROSA | 178-207 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-08-29
19 VIV | 58 | VERDE | 174-190 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2025-09-12
19 VIV | 82 | VERDE | 174-190 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2025-09-12
19 VIV | 59 | ROSA | 178-207 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-09-12
19 VIV | 81 | ROSA | 178-207 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-09-12
19 VIV | 60 | VERDE | 174-190 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2025-09-12
19 VIV | 80 | VERDE | 174-190 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2025-09-12
19 VIV | 61 | ROSA | 178-207 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-09-26
19 VIV | 79 | ROSA | 178-207 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-09-26
19 VIV | 62 | VERDE | 174-190 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2025-09-26
19 VIV | 78 | VERDE | 174-190 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2025-09-26
19 VIV | 63 | ROSA | 178-207 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-09-26
19 VIV | 77 | ROSA | 178-207 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025-09-26
19 VIV | 64 | VERDE | 174-190 | 4 | 4 |  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2025-09-26
|  | TOTAL |  | 92 | 104 |  | 104 | 81 | 104 | 116 | 106 | 106 | 100 | 208 | 104 | 81 | 81 | 104 | 81 | 81 | 81 |  | 0
28
|  |  | PAQUETE INSTALACIÓN LAVABO PSC-152 |  |  |  |  | 219.29
DOS LLAVES ANGULARES
|  |  | DOS MANGUERAS | [5 empty] | 325.56 | -106.27
CINTA TEFLON
CONTRA PUSH 3-PH-201
TRAMPA PLATEADA PARA LAVABO
|  |  |  | DOS LLAVES ANGULARES IP-144 |  |  |  | 169.74
|  |  |  | DOS MANGUERAS VL-K40-SE |  |  |  | 89.6
|  |  |  | CHUPON ANGER |  |  |  | 3.81 | 316.59
|  |  |  | CINTA TEFLON 3/4" |  |  |  | 53.44
[8 empty] | 316.59 | -97.3
|  |  |  | MEDIO CESPOL URREA 219 |  |  |  | 196.81
|  |  |  | CONTRA CON REBOSADERO 4606CP DICA |  |  |  | 150.25
|  |  |  | EXTENCION LATON |  |  |  | 90.53
[8 empty] | 437.59 |  | 656.88
INSTALACIÓN DE WC
|  |  |  | LLAVE ANGULAR IP-133 COFLEX |  |  |  | 65.78
|  |  |  | MANGUERA C35 |  |  |  | 42.13
|  |  |  | CHUPON ANGER |  |  |  | 3.51
|  |  |  | CUELLO DE CERA |  |  |  | 18
129.42
PAQUETE INSTALACIÓN LAVABO PSC-152
|  |  |  | SOLUM | MAPLE |  | TERRA | VITAD
|  |  |  | 70 | 104 |  |  | 57
PAQUETE INSTALACIÓN WC PS-C250
|  |  |  | SOLUM | MAPLE |  | TERRA | VITAD
|  |  |  | 70 | 90 |  |  | 57
PAQUETE INSTALACIÓN WC PS-C250
|  |  |  | SOLUM | MAPLE |  | TERRA | VITAD
|  |  |  | 70 | 90 |  |  | 57
PAQUETE INSTALACIÓN WC PS-C250
|  |  |  | SOLUM | MAPLE |  | TERRA | VITAD
|  |  |  | 70 | 90 |  |  | 57

## FACHADAS
[14 empty] | MODELO | MEDIDA | PROVEEDOR | AREA A INSTALAR | PROTOTIPO 182/211 | $
[14 empty] | LEIGHTON LIGHT | 60X60 | DECORI | PISO DE REGADERA 10X60 | 5.16 | 534.38 | 3.85
|  | Prot. | Prot. |  | Modelo |  |  | Modelo |  | Modelo |  |  |  | RIVA BLANCO | 30X60 | EXPOCERAMICA | MUROS REGADERA | 60.57 | 379.7 | 28.657
[14 empty] | RIVA BLANCO | 30X60 | EXPOCERAMICA | ZOCLO | 10.72 | 64.61
[14 empty] | MARMOL NATURAL MATE FORMATO 12"X LARGOS LIBRES | FORMATO 12" | COMPRA LOCAL | MUROS DECORATIVOS EXTERIORES
[14 empty] | LEIGHTON LIGHT | 60X60 | DECORI | PISO EN GENERAL | 164.51 |  | 141.07
[14 empty] | LEIGHTON LIGHT | 60X60 | DECORI | ZOCLO | 154.68
[14 empty] | RIVA BLANCO | 30X60 | EXPOCERAMICA | CENEFA EN MUROS DE REGADERA
[13 empty] | 1.797 | SANTA MONICA GRAFITO | 40X40 | INTERCERAMIC | EXTERIOR
[14 empty] | SANTO TOMAS GRIS ACABADO MATE | NARIZ RECTA 1 1/2" | COMPRA LOCAL | HUELLAS Y PERALTES ESCALERAS
| CONTRATO | Lote | PROTOTIPO | TIPO DE FACHADA | M2 | CAJAS | COSTO | M2 | COSTO | M2 | COSTO | PROVEEDOR
1 | CASA MUESTRAS | 118 | 174 | DENVER RE 20X120 | 9.6505 | 5 | 603.48 | 359.22 | 3017.4 |  |  | DECORI / CESANTONI
2 | CASA MUESTRAS | 119 | 178 | FACHALETA LAJA SAN ANDRES 5XVARIABLE | 11.506 | 11.506 | 485 |  |  |  |  | RUNIKA / MARISOL
3 | CASA MUESTRAS | 120 | 174 | FACHALETA NATURAL MARMOL ROJO 5X15 | 15.6004 | [6 empty] | RUNIKA / MARISOL
4 | CASA MUESTRAS | 121 | 178 | DENVER RE 20X120 | 11.797 | 7 | 603.48 | 359.22 | 4224.36 |  |  | DECORI / CESANTONI
5 | 19 VIVIENDAS | 55 | 178 | DENVER RE 20X120 | [7 empty] | DECORI / CESANTONI | [8 empty] | 24
6 | 19 VIVIENDAS | 56 | 174 | CANTERA NEGRA | [7 empty] | RUNIKA / MARISOL
7 | 19 VIVIENDAS | 57 | 178 | CANTERA BLANCO TINAJERO | [7 empty] | RUNIKA / MARISOL
8 | 19 VIVIENDAS | 85 | 178 | DENVER RE 20X120 | [7 empty] | DECORI / CESANTONI
9 | 19 VIVIENDAS | 84 | 174 | CANTERA NEGRA | [7 empty] | RUNIKA / MARISOL
10 | 19 VIVIENDAS | 83 | 178 | CANTERA BLANCO TINAJERO | [7 empty] | RUNIKA / MARISOL
11 | 19 VIVIENDAS | 58 | 174 | DENVER RE 20X120 | [7 empty] | DECORI / CESANTONI | [8 empty] | 21
12 | 19 VIVIENDAS | 59 | 178 | FACHALETA LAJA SAN ANDRES 5XVARIABLE | [7 empty] | RUNIKA / MARISOL
13 | 19 VIVIENDAS | 60 | 174 | FACHALETA NATURAL MARMOL ROJO 5X15 | [7 empty] | RUNIKA / MARISOL
14 | 19 VIVIENDAS | 82 | 174 | DENVER RE 20X120 | [7 empty] | DECORI / CESANTONI
15 | 19 VIVIENDAS | 81 | 178 | FACHALETA LAJA SAN ANDRES 5XVARIABLE | [7 empty] | RUNIKA / MARISOL
16 | 19 VIVIENDAS | 80 | 174 | FACHALETA NATURAL MARMOL BEIGE 5X15 | [7 empty] | RUNIKA / MARISOL
17 | 19 VIVIENDAS | 61 | 178 | PISO MOD. MADERA VERMONT 20X1.20 | [7 empty] | DECORI / CESANTONI | [8 empty] | 24
18 | 19 VIVIENDAS | 62 | 174 | CANTERA NEGRA | [7 empty] | RUNIKA / MARISOL
19 | 19 VIVIENDAS | 63 | 178 | CANTERA BLANCO TINAJERO | [7 empty] | RUNIKA / MARISOL
20 | 19 VIVIENDAS | 64 | 174
21 | 19 VIVIENDAS | 79 | 178 | PISO MOD. MADERA VERMONT 20X1.20 | [7 empty] | DECORI / CESANTONI
22 | 19 VIVIENDAS | 78 | 174 | CANTERA NEGRA | [7 empty] | RUNIKA / MARISOL
23 | 19 VIVIENDAS | 77 | 178 | CANTERA BLANCO TINAJERO | [7 empty] | RUNIKA / MARISOL
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Note on S6: IDEAPAD 3: 1ER NIVEL
Note on S7: IDEAPAD 3: 1ER NIVEL

## 19 viviendas
PROGRAMACION DE PISO MAPLE
PISO: 19 VIVIENDAS
| Prot. | Prot. |  | Modelo |  | CAJAS | M2
| T-176 | verde |  | ALTAR STONE GRIS |  | 101 | 160
| T-182 | rosa |  | ALTAR STONE GRIS |  | 121 | 191.8
CONTRATO | Lote | Modelo | PROTOTIPO | Cajas | Precio Caja | Sub Total | Total | Fecha de entrega
19 VIV | 55 | ROSA | T-182 | 121 | 290.72 | 35177.12 | 40805.4592 | 2025-09-12
19 VIV | 85 | ROSA | T-182 | 121 | 290.72 | 35177.12 | 40805.4592 | 2025-09-12
19 VIV | 56 | VERDE | T-176 | 101 | 290.72 | 29362.72 | 34060.7552 | 2025-09-12
19 VIV | 84 | VERDE | T-176 | 101 | 290.72 | 29362.72 | 34060.7552 | 2025-09-12
19 VIV | 57 | ROSA | T-182 | 121 | 290.72 | 35177.12 | 40805.4592 | 2025-09-12
19 VIV | 83 | ROSA | T-182 | 121 | 290.72 | 35177.12 | 40805.4592 | 2025-09-12
19 VIV | 58 | VERDE | T-176 | 101 | 290.72 | 29362.72 | 34060.7552 | 2025-09-26
19 VIV | 82 | VERDE | T-176 | 101 | 290.72 | 29362.72 | 34060.7552 | 2025-09-26
19 VIV | 59 | ROSA | T-182 | 121 | 290.72 | 35177.12 | 40805.4592 | 2025-09-26
19 VIV | 81 | ROSA | T-182 | 121 | 290.72 | 35177.12 | 40805.4592 | 2025-09-26
19 VIV | 60 | VERDE | T-176 | 101 | 290.72 | 29362.72 | 34060.7552 | 2025-09-26
19 VIV | 80 | VERDE | T-176 | 101 | 290.72 | 29362.72 | 34060.7552 | 2025-09-26
19 VIV | 61 | ROSA | T-182 | 121 | 290.72 | 35177.12 | 40805.4592 | 2025-10-10
19 VIV | 79 | ROSA | T-182 | 121 | 290.72 | 35177.12 | 40805.4592 | 2025-10-10
19 VIV | 62 | VERDE | T-176 | 101 | 290.72 | 29362.72 | 34060.7552 | 2025-10-10
19 VIV | 78 | VERDE | T-176 | 101 | 290.72 | 29362.72 | 34060.7552 | 2025-10-10
19 VIV | 63 | ROSA | T-182 | 121 | 290.72 | 35177.12 | 40805.4592 | 2025-10-10
19 VIV | 77 | ROSA | T-182 | 121 | 290.72 | 35177.12 | 40805.4592 | 2025-10-10
19 VIV | 64 | VERDE | T-176 | 101 | 290.72 | 29362.72 | 34060.7552 | 2025-10-10
|  | TOTAL |  | 2119 |  |  | 714601.3888
0

## 4 CASAS MUESTRA
PROGRAMACION DE PISO MAPLE
PISO: ALTAR STONE GRIS 44.3 X 89.3 CM CASAS MUESTRA
| Prot. | Prot. |  | Modelo |  | CAJAS | M2
| T-176 | verde |  | ALTAR STONE GRIS |  | 101 | 160
| T-182 | rosa |  | ALTAR STONE GRIS |  | 121 | 191.8
CONTRATO | Lote | Modelo | PROTOTIPO | Cajas | Precio Caja | Sub Total | Total | Fecha de entrega
4 VIV | 121 | ROSA | T-182 | 121 | 290.72 | 35177.12 | 40805.4592 | 2025-08-29
4 VIV | 120 | VERDE | T-176 | 101 | 290.72 | 29362.72 | 34060.7552 | 2025-08-29
4 VIV | 119 | ROSA | T-182 | 121 | 290.72 | 35177.12 | 40805.4592 | 2025-08-29
4 VIV | 118 | VERDE | T-176 | 101 | 290.72 | 29362.72 | 34060.7552 | 2025-08-29
|  | TOTAL |  | 444 |  |  | 149732.4288

## PISO 17 viviendas
PROGRAMACION DE PISO MAPLE
PISO: LEIGHTON LIGHT CONTRATO 17 VIVIENDAS
| Prot. | Prot. |  | Modelo | CAJAS
CONTRATO | Lote | Modelo | PROTOTIPO | Cajas |  | Total | Fecha de entrega
17 VIV | 65 | ROSA | T-182 |  |  |  | 2026-06-15
17 VIV | 66 | VERDE | T-176 |  |  |  | 2026-06-15
17 VIV | 67 | ROSA | T-182 |  |  |  | 2026-06-15
17 VIV | 73 | ROSA | T-182 |  |  |  | 2026-06-15
17 VIV | 74 | VERDE | T-176 |  |  |  | 2026-07-06
17 VIV | 75 | ROSA | T-182 |  |  |  | 2026-07-06
17 VIV | 76 | VERDE | T-176 |  |  |  | 2026-07-06
17 VIV | 97 | ROSA | T-182 |  |  |  | 2026-07-06
17 VIV | 96 | VERDE | T-176 |  |  |  | 2026-07-27
17 VIV | 95 | ROSA | T-182 |  |  |  | 2026-07-27
17 VIV | 94 | VERDE | T-176 |  |  |  | 2026-07-27
17 VIV | 93 | ROSA | T-182 |  |  |  | 2026-07-27
17 VIV | 92 | VERDE | T-176 |  |  |  | 2026-08-10
17 VIV | 91 | ROSA | T-182 |  |  |  | 2026-08-10
17 VIV | 90 | VERDE | T-176 |  |  |  | 2026-08-10
17 VIV | 89 | ROSA | T-182 |  |  |  | 2026-08-10
17 VIV | 88 | VERDE | T-176 |  |  |  | 2026-08-10
|  | TOTAL |  | 0 |  | 0

## PISO casas muesta-19 viv
PROGRAMACION DE PISO MAPLE
PISO: LEIGHTON LIGHT 4 VIVIENDAS / 19 VIVIENDAS
| Prot. | Prot. |  | Modelo | CAJAS
CONTRATO | Lote | Modelo | PROTOTIPO | Cajas |  | Total | Fecha de entrega
4 VIV | 121 | ROSA | 178-207 |  |  |  | 2025-08-15
4 VIV | 120 | VERDE | 174-190 |  |  |  | 2025-08-15
4 VIV | 119 | ROSA | 178-207 |  |  |  | 2025-08-15
4 VIV | 118 | VERDE | 174-190 |  |  |  | 2025-08-15
19 VIV | 55 | ROSA | 178-190 |  |  |  | 2025-08-29
19 VIV | 85 | ROSA | 178-207 |  |  |  | 2025-08-29
19 VIV | 56 | VERDE | 174-190 |  |  |  | 2025-08-29
19 VIV | 84 | VERDE | 174-190 |  |  |  | 2025-08-29
19 VIV | 57 | ROSA | 178-207 |  |  |  | 2025-08-29
19 VIV | 83 | ROSA | 178-207 |  |  |  | 2025-08-29
19 VIV | 58 | VERDE | 174-190 |  |  |  | 2025-09-12
19 VIV | 82 | VERDE | 174-190 |  |  |  | 2025-09-12
19 VIV | 59 | ROSA | 178/207 |  |  |  | 2025-09-12
19 VIV | 81 | ROSA | 178/207 |  |  |  | 2025-09-12
19 VIV | 60 | VERDE | 174-190 |  |  |  | 2025-09-12
19 VIV | 80 | VERDE | 174-190 |  |  |  | 2025-09-12
19 VIV | 61 | ROSA | 178-207 |  |  |  | 2025-09-26
19 VIV | 79 | ROSA | 178-207 |  |  |  | 2025-09-26
19 VIV | 62 | VERDE | 174-190 |  |  |  | 2025-09-26
19 VIV | 78 | VERDE | 174-190 |  |  |  | 2025-09-26
19 VIV | 63 | ROSA | 178-207 |  |  |  | 2025-09-26
19 VIV | 77 | ROSA | 178-207 |  |  |  | 2025-09-26
19 VIV | 64 | VERDE | 174-190 |  |  |  | 2025-09-26
|  | TOTAL |  | 0 |  | 0

## PISO Y AZULEJOS costos
AZULEJO REGADERA MARTEL GRIS PROVEEDOR EXPOCERAMICA | [11 empty] | MODELO | MEDIDA | PROVEEDOR | AREA A INSTALAR | PROTOTIPO 182/211 | $
[12 empty] | LEIGHTON LIGHT | 60X60 | DECORI | PISO DE REGADERA 10X60 | 5.16 | 534.38 | 3.85
|  | Prot. | Prot. | Modelo | Modelo |  |  | Modelo |  |  |  | MARTTEL GRIS 30X60 (PORCELANITE) | 30X60 | EXPOCERAMICA | MUROS REGADERA | 60.57 | 379.7 | 28.657
[12 empty] | MARTTEL GRIS 30X60 (PORCELANITE) | 30X60 | EXPOCERAMICA | ZOCLO | 10.72 | 64.61
[12 empty] | MARMOL NATURAL MATE FORMATO 12"X LARGOS LIBRES | FORMATO 12" | COMPRA LOCAL | MUROS DECORATIVOS EXTERIORES
[12 empty] | LEIGHTON LIGHT | 60X60 | DECORI | PISO EN GENERAL | 164.51 |  | 141.07
[12 empty] | LEIGHTON LIGHT | 60X60 | DECORI | ZOCLO | 154.68
[12 empty] | MARTTEL GRIS 30X60 (PORCELANITE) | 30X60 | EXPOCERAMICA | CENEFA EN MUROS DE REGADERA
[12 empty] | SANTA MONICA GRAFITO | 40X40 | INTERCERAMIC | EXTERIOR
[12 empty] | SANTO TOMAS GRIS ACABADO MATE | NARIZ RECTA 1 1/2" | COMPRA LOCAL | HUELLAS Y PERALTES ESCALERAS
| CONTRATO | Lote | Modelo | PROTOTIPO | M2 | CAJAS m2 | CAJAS REQUERIDAS | COSTO m2 | COSTO POR CAJA | COSTO TOTAL | Fecha de entrega
1 | 4 VIV | 121 | ROSA | 178-207 | 60.57 | 1.62 | 37.3889 | 165 | 267.3 | 9994.05
2 | 4 VIV | 120 | VERDE | 174-190 | 28.657 | 1.62 | 17.6895 | 165 | 267.3 | 4728.405
3 | 4 VIV | 119 | ROSA | 178-207 | 60.57 | 1.62 | 37.3889 | 165 | 267.3 | 9994.05
4 | 4 VIV | 118 | VERDE | 174-190 | 28.657 | 1.62 | 17.6895 | 165 | 267.3 | 4728.405
5 | 19 VIV | 55 | ROSA | 174-190 | 28.657 | 1.62 | 17.6895 | 165 | 267.3 | 4728.405 | [8 empty] | 24
6 | 19 VIV | 85 | ROSA | 178-207 | 60.57 | 1.62 | 37.3889 | 165 | 267.3 | 9994.05
7 | 19 VIV | 56 | VERDE | 174-190 | 28.657 | 1.62 | 17.6895 | 165 | 267.3 | 4728.405
8 | 19 VIV | 84 | VERDE | 174-190 | 28.657 | 1.62 | 17.6895 | 165 | 267.3 | 4728.405
9 | 19 VIV | 57 | ROSA | 178-207 | 60.57 | 1.62 | 37.3889 | 165 | 267.3 | 9994.05
10 | 19 VIV | 83 | ROSA | 178-207 | 60.57 | 1.62 | 37.3889 | 165 | 267.3 | 9994.05
11 | 19 VIV | 58 | VERDE | 174-190 | 28.657 | 1.62 | 17.6895 | 165 | 267.3 | 4728.405 | [8 empty] | 21
12 | 19 VIV | 82 | VERDE | 174-190 | 28.657 | 1.62 | 17.6895 | 165 | 267.3 | 4728.405
13 | 19 VIV | 59 | ROSA | 178-207 | 60.57 | 1.62 | 37.3889 | 165 | 267.3 | 9994.05
14 | 19 VIV | 81 | ROSA | 178-207 | 60.57 | 1.62 | 37.3889 | 165 | 267.3 | 9994.05
15 | 19 VIV | 60 | VERDE | 174-190 | 28.657 | 1.62 | 17.6895 | 165 | 267.3 | 4728.405
16 | 19 VIV | 80 | VERDE | 174-190 | 28.657 | 1.62 | 17.6895 | 165 | 267.3 | 4728.405
17 | 19 VIV | 61 | ROSA | 178-207 | 60.57 | 1.62 | 37.3889 | 165 | 267.3 | 9994.05 | [8 empty] | 24
18 | 19 VIV | 79 | ROSA | 178-207 | 60.57 | 1.62 | 37.3889 | 165 | 267.3 | 9994.05
19 | 19 VIV | 62 | VERDE | 174-190 | 28.657 | 1.62 | 17.6895 | 165 | 267.3 | 4728.405
20 | 19 VIV | 78 | VERDE | 174-190 | 28.657 | 1.62 | 17.6895 | 165 | 267.3 | 4728.405
21 | 19 VIV | 63 | ROSA | 178-207 | 60.57 | 1.62 | 37.3889 | 165 | 267.3 | 9994.05
22 | 19 VIV | 77 | ROSA | 178-207 | 60.57 | 1.62 | 37.3889 | 165 | 267.3 | 9994.05
23 | 19 VIV | 64 | VERDE | 174-190 | 28.657 | 1.62 | 17.6895 | 165 | 267.3 | 4728.405
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
PISO REGADERA ALTAR GRIS STONE 44.3 X 89.3 PROVEEDOR AZYCO
|  | Prot. | Prot. | Modelo | Modelo |  |  | Modelo
| CONTRATO | Lote | Modelo | PROTOTIPO | M2 | CAJAS m2 | CAJAS REQUERIDAS | COSTO m2 | COSTO POR CAJA | COSTO TOTAL | Fecha de entrega
1 | 4 VIV | 121 | ROSA | 178-207 | 5.16 | 1.58 | 3.2658
2 | 4 VIV | 120 | VERDE | 174-190 | 3.85 | 1.58 | 2.4367
3 | 4 VIV | 119 | ROSA | 178-207 | 5.16 | 1.58 | 3.2658
4 | 4 VIV | 118 | VERDE | 174-190 | 3.85 | 1.58 | 2.4367
5 | 19 VIV | 55 | ROSA | 174-190 | 5.16 | 1.58 | 3.2658
6 | 19 VIV | 85 | ROSA | 178-207 | 5.16 | 1.58 | 3.2658
7 | 19 VIV | 56 | VERDE | 174-190 | 3.85 | 1.58 | 2.4367
8 | 19 VIV | 84 | VERDE | 174-190 | 3.85 | 1.58 | 2.4367
9 | 19 VIV | 57 | ROSA | 178-207 | 5.16 | 1.58 | 3.2658
10 | 19 VIV | 83 | ROSA | 178-207 | 5.16 | 1.58 | 3.2658
11 | 19 VIV | 58 | VERDE | 174-190 | 3.85 | 1.58 | 2.4367
12 | 19 VIV | 82 | VERDE | 174-190 | 3.85 | 1.58 | 2.4367
13 | 19 VIV | 59 | ROSA | 178-207 | 5.16 | 1.58 | 3.2658
14 | 19 VIV | 81 | ROSA | 178-207 | 5.16 | 1.58 | 3.2658
15 | 19 VIV | 60 | VERDE | 174-190 | 3.85 | 1.58 | 2.4367
16 | 19 VIV | 80 | VERDE | 174-190 | 3.85 | 1.58 | 2.4367
17 | 19 VIV | 61 | ROSA | 178-207 | 5.16 | 1.58 | 3.2658
18 | 19 VIV | 79 | ROSA | 178-207 | 5.16 | 1.58 | 3.2658
19 | 19 VIV | 62 | VERDE | 174-190 | 3.85 | 1.58 | 2.4367
20 | 19 VIV | 78 | VERDE | 174-190 | 3.85 | 1.58 | 2.4367
21 | 19 VIV | 63 | ROSA | 178-207 | 5.16 | 1.58 | 3.2658
22 | 19 VIV | 77 | ROSA | 178-207 | 5.16 | 1.58 | 3.2658
23 | 19 VIV | 64 | VERDE | 174-190 | 3.85 | 1.58 | 2.4367
Note on R6: IDEAPAD 3: 1ER NIVEL
Note on R7: IDEAPAD 3: 1ER NIVEL

## ACCESORIO ELECTRICO
772 | [6 empty] | No. requisicion:
Nombre Obra:
|  |  |  | Encargado: |  |  |  |  | PROTOTIPO
|  |  |  | Ciudad: |  |  |  |  | LOTES
|  |  |  | Teléfono: |  |  |  |  | CANTIDAD
[9 empty] | PROTOTIPO | T- 176/190 |  | T-182/211
| Cantidad | UNIDAD | Descripción |  |  | OBSERVACIONES
| 0 |  | BASE TIPO ENCHUFE 4 TERMINALES PARA MEDIDOR | [5 empty] | BASE TIPO ENCHUFE 4 TERMINALES PARA MEDIDOR | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 0 |  | ADAPTACIÓN QUINTA TERMINAL | [5 empty] | ADAPTACIÓN QUINTA TERMINAL | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
| 0 |  | TUBO PVC CONDUIT 1 1/4" | [5 empty] | TUBO PVC CONDUIT 1 1/4" | 4 |  | 12.41 |  |  |  | 0
|  |  | TUBO PVC CONDUIT 1/2" | [5 empty] | TUBO PVC CONDUIT 1/2" | 1.6
|  |  | CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8 AWG | [5 empty] | CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8 AWG | 3.5 |  | 3.5
|  |  | CENTRO DE CARGA 30 CIRCUITOS | [5 empty] | CENTRO DE CARGA 30 CIRCUITOS | 1
|  |  | CENTRO DE CARGA 20 CIRCUITOS | [5 empty] | CENTRO DE CARGA 20 CIRCUITOS |  |  | 1
|  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 15 120/240 V | [5 empty] | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 15 120/240 V | 2 |  | 2
|  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 20 120/240 V | [5 empty] | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 20 120/240 V | 8 |  | 8
|  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50 120/240V | [5 empty] | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50 120/240V |  |  | 1
|  |  | INTERRUPTOR SENCILLO 10A 127V | [5 empty] | INTERRUPTOR SENCILLO 10A 127V | 13 |  | 6
|  |  | INTERRUPTOR DOBLE 10A 127V | [5 empty] | INTERRUPTOR DOBLE 10A 127V | 1 |  | 9
|  |  | INTERRUPTOR 3 VÍAS 10A 127V | [5 empty] | INTERRUPTOR 3 VÍAS 10A 127V | 8 |  | 14
|  |  | BOTON TIMBRE 10A 250V | [5 empty] | BOTON TIMBRE 10A 250V | 1 |  | 1
|  |  | TAPA 1 MODULO CON CHASIS COLOR BLANCO | [5 empty] | TAPA 1 MODULO CON CHASIS COLOR BLANCO | 17 |  | 17
|  |  | TAPA 2 MODULO CON CHASIS COLOR BLANCO | [5 empty] | TAPA 2 MODULO CON CHASIS COLOR BLANCO | 1 |  | 15
|  |  | TAPA 3 MODULO CON CHASIS COLOR BLANCO | [5 empty] | TAPA 3 MODULO CON CHASIS COLOR BLANCO
|  |  | LUMINARIA TIPO SPOT Y LAMPARA LED 5 W | [5 empty] | LUMINARIA TIPO SPOT Y LAMPARA LED 5 W | 32 |  | 29
|  |  | LUMINARIA TIPO PORTSPOT 12W | [5 empty] | LUMINARIA TIPO PORTSPOT 12W | 13 |  | 18
|  |  | LUMINARIA TIPO ARBOTANTE PARA FACHADA INTERIOR | [5 empty] | LUMINARIA TIPO ARBOTANTE PARA FACHADA INTERIOR | 4 |  | 6
|  |  | LUMINARIA TIPO ARBOTANTE PARA FACHADA EXTERIOR | [5 empty] | LUMINARIA TIPO ARBOTANTE PARA FACHADA EXTERIOR | 2 |  | 2
| 0 |  | LUMINARIA TIPO CANDIL PARA EMPOTRAR | [5 empty] | LUMINARIA TIPO CANDIL PARA EMPOTRAR | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
| 0 |  | TOMACORRIENTE DUPLEX POLARIZADO 2P+T CON PLACA Y CHASIS 10/16A 127/200V | [5 empty] | TOMACORRIENTE DUPLEX POLARIZADO 2P+T CON PLACA Y CHASIS 10/16A 127/200V | 23 |  | 19 |  |  |  | 0
| 0 |  | TOMACORRIENTE DUPLEX POLARIZADO 2P+T CON PLACA Y CHASIS 10/16A 127/200V CON FALLA A TIERRA | [5 empty] | TOMACORRIENTE DUPLEX POLARIZADO 2P+T CON PLACA Y CHASIS 10/16A 127/200V CON FALLA A TIERRA | 8 |  | 10 |  |  |  | 0
| 0 |  | TOMACORRIENTE DUPLEX POLARIZADO 2P+T CON PLACA Y CHASIS 10/16A 127/200V PARA EXTERIOR | [5 empty] | TOMACORRIENTE DUPLEX POLARIZADO 2P+T CON PLACA Y CHASIS 10/16A 127/200V PARA EXTERIOR | 3 |  | 2 |  |  |  | 0
| 0 |  | CABLE THW CAL. 8 | [5 empty] | CABLE THW CAL. 8 | 10.7 |  | 37.22 |  |  |  | 0
| 0 |  | CABLE THW CAL 12 | [5 empty] | CABLE THW CAL 12 | 540.31 |  | 629.5 |  |  |  | 0
| 0 |  | CABLE THW CAL 14 | [5 empty] | CABLE THW CAL 14 | 802.56 |  | 885.63 |  |  |  | 0
| 0 |  | TOMA DE TELEVISION CON PLACA Y CHASIS | [5 empty] | TOMA DE TELEVISION CON PLACA Y CHASIS | 5 |  | 4 |  |  |  | 0
| 0 |  | TOMA DE TELEFONO CON PLACA Y CHASIS | [5 empty] | TOMA DE TELEFONO CON PLACA Y CHASIS | 9 |  | 6 |  |  |  | 0
| 0 |  | 0 | [12 empty] | 0
| 0 |  | 0 | [12 empty] | 0
0
0
0
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | ¿ | [7 empty] | 0
| 0 |  | 0 | [12 empty] | 0
| 0 |  | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
elaboro
Fecha:
SILLETA PIRAMIDAL SP 300 BOLSA 350 PZA

## ACERO 2DA ETAPA
CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-17 | SUB-TOTAL | POR ENTREGAR
|  |  | FOLIO 38797 | FOLIO 38817 | FOLIO 38840 | FOLIO 38865 | FOLIO 38872 | FOLIO 38887 | FOLIO 38906 | FOLIO 38927 | FOLIO 38983 | FOLIO 39031
ALAMBRE RECOCIDO#16 | 5518 | KG |  |  |  | 5518 | [6 empty] | 5518 | 0
ALAMBRON No2 (1/4) FY= 2320 KG/CM2 ( LISO ) | 3000 | KG |  |  |  | 3000 | [6 empty] | 3000 | 0
CASTILLO PREFABRICADO 12*12-3 ( PIEZA 6 M) | 87 | PZA |  |  |  |  | 87 | [5 empty] | 87 | 0
CASTILLO PREFABRICADO 12*12-4 ( PIEZA 6 M) | 6 | PZA |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6 | 0
CASTILLO PREFABRICADO 15*15-4 ( PEZA 6M) | 667 | PZA | [7 empty] | 207 | 400 | 60 | 667 | 0
CASTILLO PREFABRICADO 15*20-4 ( PIEZA 6M) | 385 | PZA | 294 | [8 empty] | 91 | 385 | 0
CASTILLO PREFABRICADO 15*25-4 ( PIEZA 6M) | 463 | PZA |  |  |  |  | 65 | 200 | 158 | 40 |  |  | 463 | 0
CASTILLO PREFABRICADO 15*30-4 ( PIEZA 6M) | 30 | PZA | [6 empty] | 30 |  |  |  | 30 | 0
MALLA 6*6-4*4 ELECTROSOLDADA ROLLO 2.5*40 | 26 | ROLLO |  |  |  |  | 26 | [5 empty] | 26 | 0
MALLA 6*6-10*10 ELECTROSOLDADA ROLLO 2.5*40 | 80 | ROLLO | 25 | 10 |  |  |  | 25 | 20 |  |  |  | 80 | 0
VARILLA CORRUGADA 3/16 | 68 | KG | [9 empty] | 68 | 68 | 0
VARILLA CORRUGADA 1/4 | 6710 | KG |  |  |  | 6710 | [6 empty] | 6710 | 0
VARILLA CORRUGADA 5/16 | 1344 | KG |  |  |  | 1344 | [6 empty] | 1344 | 0
VARILLA CORRUGADA No. 3 (3/8) | 17832 | KG |  | 17832 | [8 empty] | 17832 | 0
VARILLA CORRUGADA No. 4 (1/2) | 13750 | KG |  |  | 13750 | [7 empty] | 13750 | 0
VARILLA CORRUGADA No. 5 (5/8) | 5904 | KG |  |  | 5904 | [7 empty] | 5904 | 0
VARILLA CORRUGADA No. 6 (3/4) | 1869 | KG |  |  |  | 1869 | [6 empty] | 1869 | 0
VARILLA CORRUGADA No. 8 (1") | 577 | KG |  | 577 | [8 empty] | 577 | 0
[13 empty] | 0 | 0

## ACERO
CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | SUB-TOTAL | POR ENTREGAR
|  |  | FOLIO 31783 | FOLIO 31795 | FOLIO 31804 | FOLIO 31818 | FOLIO 31883 | FOLIO 31819 | FOLIO 31834 | FOLIO 31838 | FOLIO 31843 | FOLIO 31851 | FOLIO 31856 | FOLIO 31873 | FOLIO 31949 | FOLIO 32356 | FOLIO 32355
ALAMBRE RECOCIDO#16 | 5570 | KG | [11 empty] | 5570 |  |  |  | 5570 | 0
ALAMBRON No2 (1/4) FY= 2320 KG/CM2 ( LISO ) | 6924 | KG | [11 empty] | 6924 |  |  |  | 6924 | 0
CASTILLO PREFABRICADO 12*12-3 ( PIEZA 6 M) | 120 | PZA | 100 |  |  | 20 | [11 empty] | 120 | 0
CASTILLO PREFABRICADO 12*12-4 ( PIEZA 6 M) | 8 | PZA | 8 | [14 empty] | 8 | 0
CASTILLO PREFABRICADO 15*15-4 ( PEZA 6M) | 895 | PZA | 100 | 300 | [6 empty] | 400 |  |  | 95 |  |  |  | 895 | 0
CASTILLO PREFABRICADO 15*20-4 ( PIEZA 6M) | 540 | PZA | 100 |  |  | 150 | [6 empty] | 290 |  |  |  |  | 540 | 0
CASTILLO PREFABRICADO 15*25-4 ( PIEZA 6M) | 617 | PZA | 100 |  |  |  | 150 |  |  | 200 |  |  |  | 50 | 88 |  | 29 | 617 | 0
CASTILLO PREFABRICADO 15*30-4 ( PIEZA 6M) | 40 | PZA |  |  |  |  | 40 | [10 empty] | 40 | 0
MALLA 6*6-10*10 ELECTROSOLDADA ROLLO 2.5*40 | 60 | ROLLO |  | 60 | [13 empty] | 60 | 0
MALLA HOJA 6/6-4/4 | 173 | PZA |  |  |  | 173 | [11 empty] | 173 | 0
VARILLA CORRUGADA 3/16 | 90 | KG | [13 empty] | 90 |  | 90 | 0
VARILLA CORRUGADA 5/16 | 10870 | [13 empty] | 10870 |  |  | 10870 | 0
VARILLA CORRUGADA No. 3 (3/8) | 30940 |  |  |  | 15470 |  |  |  | 15470 | [8 empty] | 30940 | 0
VARILLA CORRUGADA No. 4 (1/2) | 20051 | [6 empty] | 17000 |  |  |  | 3051 | [5 empty] | 20051 | 0
VARILLA CORRUGADA No. 5 (5/8) | 7947 | [10 empty] | 7947 | [5 empty] | 7947 | 0
VARILLA CORRUGADA No. 6 (3/4) | 2570 | [10 empty] | 2570 | [5 empty] | 2570 | 0
VARILLA CORRUGADA No. 8 (1") | 794 | [10 empty] | 794 | [5 empty] | 794 | 0
[18 empty] | 0 | 0

## CASETON
MODELO | 50X60X15 | 70X60X10 | N° CASAAS | por lote 50x60x15 | por lote 70x6010
T-176 | 1892 | 2447 | 11 | 172 | 222.4545 | 246 | -23.5455 | -259
T-182 | 1520 | 2336 | 12 | 126.6667 | 194.6667 | 246 | -51.3333 | -616 | 246
-875
-72.9167
3412
2025-04-26 | 284 | 3128
| 1216 | 1912
| 20 | 1892
1892
1892
1892
1892
4783
2025-04-26 | 600 | 4183
| 1572 | 2611
2611
2611
2611
2611
2611
2611
2611
2611
2611