## 28 viviendas piso
PISO FULTON GRIS CONTRATO 28 VIVIENDAS
OBRA TERRA
|  |  | Prot. | Prot.
|  |  |  | 123/127 | FULTON GRIS
|  |  |  | 131/153 | FULTON GRIS
|  |  |  | 158/180 | FULTON GRIS
|  |  |  | 138/160 | FULTON GRIS
Frac. | Etapa | PROT | Lote
TERRA | 1 | 131/153 | 174 |  |  | 2026-07-13
TERRA | 1 | 131/153 | 175 |  |  | 2026-07-13
TERRA | 1 | 131/153 | 176 |  |  | 2026-07-13
TERRA | 1 | 131/153 | 137 |  |  | 2026-07-13
TERRA | 1 | 131/153 | 138 |  |  | 2026-07-13
TERRA | 1 | 131/153 | 139 |  |  | 2026-07-13
TERRA | 1 | 131/153 | 140 |  |  | 2026-08-03
TERRA | 1 | 138/160 | 147 |  |  | 2026-08-03
TERRA | 1 | 158/180 | 146 |  |  | 2026-08-03
TERRA | 1 | 138/160 | 145 |  |  | 2026-08-03
TERRA | 1 | 158/180 | 144 |  |  | 2026-08-03
TERRA | 1 | 131/153 | 143 |  |  | 2026-08-03
TERRA | 1 | 123/127 | 150 |  |  | 2026-08-24
TERRA | 1 | 123/127 | 151 |  |  | 2026-08-24
TERRA | 1 | 123/127 | 152 |  |  | 2026-08-24
TERRA | 1 | 123/127 | 153 |  |  | 2026-08-24
TERRA | 1 | 123/127 | 154 |  |  | 2026-08-24
TERRA | 1 | 158/180 | 161 |  |  | 2026-08-24
TERRA | 1 | 138/160 | 160 |  |  | 2026-09-14
TERRA | 1 | 158/180 | 159 |  |  | 2026-09-14
TERRA | 1 | 138/160 | 158 |  |  | 2026-09-14
TERRA | 1 | 158/180 | 157 |  |  | 2026-09-14
TERRA | 1 | 138/160 | 164 |  |  | 2026-09-14
TERRA | 1 | 158/180 | 165 |  |  | 2026-10-05
TERRA | 1 | 138/160 | 166 |  |  | 2026-10-05
TERRA | 1 | 158/180 | 167 |  |  | 2026-10-05
TERRA | 1 | 138/160 | 168 |  |  | 2026-10-05
TERRA | 1 | 158/180 | 169 |  |  | 2026-10-05

## CASAS MUESTRA piso
PISO FULTON GRIS CONTRATO 3 CASAS MUESTRA / 16 VIVIENDAS
|  |  | Prot. | Nomb. Prot. | Modelo | Cajas | M2
|  |  | T-127 |  | FULTO GRIS | 77 | 108.31
|  |  | T-153 |  | FULTO GRIS | 95 | 133.24
Frac. | Etapa | PROT | Lote | Prot. | CAJAS | Precio x Caja | Subtotal | Total | Fecha de entrega
TERRA | 1 | 123/127 | 77 | VERDE | 77 | 195.99 | 15091.23 | 17505.8268 | 2026-02-06
TERRA | 1 | 131/153 | 78 | ROSA | 95 | 195.99 | 18619.05 | 21598.098 | 2026-02-06
TERRA | 1 | 131/153 | 79 | ROSA | 95 | 195.99 | 18619.05 | 21598.098 | 2026-02-06
|  |  |  | TOTAL | 267

## TERRA 13 VIV piso.
PISO FULTON GRIS CONTRATO 3 CASAS MUESTRA / 16 VIVIENDAS | [9 empty] | AZULEJO MARTEL GRIS 30X60 |  |  | OBRA TERRA
|  |  | Prot. | Nomb. Prot. | Modelo | Cajas | M2 |  |  | 123/127 | 81 | VERDE | 14 | INMEDIATA
|  |  | T-127 |  | FULTO GRIS | 77 | 108.31 |  |  | 123/127 | 82 | VERDE | 14 | INMEDIATA
|  |  | T-153 |  | FULTO GRIS | 95 | 133.24 |  |  | 123/127 | 83 | VERDE | 14 | INMEDIATA
[10 empty] | 123/127 | 84 | VERDE | 14 | 2026-05-11
Frac. | Etapa | PROT | Lote | Prot. | CAJAS | Precio x Caja | Subtotal | Total | Fecha de entrega | 131/153 | 85 | ROSA | 14 | 2026-05-11
TERRA | 1 | 123/127 | 81 | VERDE | 77 | 195.99 | 15091.23 | 17505.8268 | 2026-02-06 | 131/153 | 86 | ROSA | 14 | 2026-05-11
TERRA | 1 | 123/127 | 82 | VERDE | 77 | 195.99 | 15091.23 | 17505.8268 | 2026-02-06 | 131/153 | 87 | ROSA | 14 | 2026-05-25
TERRA | 1 | 123/127 | 83 | VERDE | 77 | 195.99 | 15091.23 | 17505.8268 | 2026-02-06 | 123/127 | 88 | VERDE | 14 | 2026-05-25
TERRA | 1 | 123/127 | 84 | VERDE | 77 | 195.99 | 15091.23 | 17505.8268 | 2026-02-06 | 123/127 | 89 | VERDE | 14 | 2026-05-25
TERRA | 1 | 131/153 | 85 | ROSA | 95 | 195.99 | 18619.05 | 21598.098 | 2026-02-06 | 123/127 | 90 | VERDE | 14 | 2026-06-08
TERRA | 1 | 131/153 | 86 | ROSA | 95 | 195.99 | 18619.05 | 21598.098 | 2026-04-15 | 123/127 | 91 | VERDE | 14 | 2026-06-08
TERRA | 1 | 131/153 | 87 | ROSA | 95 | 195.99 | 18619.05 | 21598.098 | 2026-04-15 | 123/127 | 92 | VERDE | 14 | 2026-06-22
TERRA | 1 | 123/127 | 88 | VERDE | 77 | 195.99 | 15091.23 | 17505.8268 | 2026-04-15 | 123/127 | 93 | VERDE | 14 | 2026-06-22
TERRA | 1 | 123/127 | 89 | VERDE | 77 | 195.99 | 15091.23 | 17505.8268 | 2026-04-15
TERRA | 1 | 123/127 | 90 | VERDE | 77 | 195.99 | 15091.23 | 17505.8268 | 2026-03-06
TERRA | 1 | 123/127 | 91 | VERDE | 77 | 195.99 | 15091.23 | 17505.8268 | 2026-03-06
TERRA | 1 | 123/127 | 92 | VERDE | 77 | 195.99 | 15091.23 | 17505.8268 | 2026-03-06
TERRA | 1 | 123/127 | 93 | VERDE | 77 | 195.99 | 15091.23 | 17505.8268 | 2026-03-06
|  |  |  | TOTAL | 1055

## WC-OVALINES
WC Y OVALINES TERRA
[11 empty] | PAQUETE INSTALACIÓN LAVABO EN ESPECIFICACIONES |  |  | PAQUETE INSTALACIÓN LAVABO EN ESPECIFICACIONES
|  |  | Prot. | Prot. | Modelo |  |  | Cajas | Total |  | MONOMANDO 9456qu.2 | 1377.01 |  | MONOMANDO 9456qu.2 | 1377.01
|  |  |  | 127 | WC VENUS | [5 empty] | CONTRA URREA 3826.2 | 410.32 |  | CONTRA URREA 3826.2 | 410.32
|  |  |  | 153 | LAVABO ARAL | [5 empty] | CESPOL P/ LAVABO 4206SC DICA | 459.71 |  | CESPOL P/ LAVABO 4206SC DICA | 459.71
[11 empty] | PAQUETE INSTALACION LAVABO COFLEX | 219.29 |  | PAQUETE INSTALACION LAVABO COFLEX | 219.29
[11 empty] | TOTAL | 2466.33 |  | TOTAL | 2466.33
PAQUETE DE INSTALACIÓN LAVABO EXPLOSIÓN INSUMOS
Frac. | Etapa | Manzana | Lote | Prot. | WC |  | OVALINES |  | fecha ingreso en bodega | Fecha de entrega | MONOMANDO 4438.2 | 847.68 | 814.99
TERRA | 1 |  | 77 | 127 | 3 |  | 3 | INMEDIATA |  |  | PAQUETE DE INSTALACIÓN LAVABO | 219.29
|  |  | 78 | 153 | 3 |  | 3 | INMEDIATA |  |  | CONTRA 4206CPS.2 DICA | 148.11
|  |  | 79 | 153 | 3 |  | 3 | INMEDIATA |  |  | TOTAL | 1215.08
|  |  | 81 | 127 | 3 |  | 3 | 2026-05-25
|  |  | 82 | 127 | 3 |  | 3 | 2026-05-25
|  |  | 83 | 127 | 3 |  | 3 | 2026-05-25
|  |  | 84 | 127 | 3 |  | 3 | 2026-06-08
|  |  | 85 | 153 | 3 |  | 3 | 2026-06-08
|  |  | 86 | 153 | 3 |  | 3 | 2026-06-08
|  |  | 87 | 153 | 3 |  | 3 | 2026-06-22
|  |  | 88 | 127 | 3 |  | 3 | 2026-06-22
|  |  | 89 | 127 | 3 |  | 3 | 2026-06-22
|  |  | 90 | 127 | 3 |  | 3 | 2026-07-06
|  |  | 91 | 127 | 3 |  | 3 | 2026-07-06
|  |  | 92 | 127 | 3 |  | 3 | 2026-07-06
|  |  | 93 | 127 | 3 |  | 3 | 2026-07-06
|  | REQUERIDO PARA CONTRATO |  |  | 48 |  | 48
|  |  | Lote | Prot. | LUMINARIA 12W | LUMINARIA CORTECIA
|  |  | 77 | 127 | 19
|  |  | 78 | 153 | 19 | 6
|  |  | 79 | 153 | 19 | 6
|  |  | 81 | 127 | 19
|  |  | 82 | 127 | 19
|  |  | 83 | 127 | 19
|  |  | 84 | 127 | 19
|  |  | 85 | 153 | 19 | 6
|  |  | 86 | 153 | 19 | 6
|  |  | 87 | 153 | 19 | 6
|  |  | 88 | 127 | 19
|  |  | 89 | 127 | 19
|  |  | 90 | 127 | 19
|  |  | 91 | 127 | 19
|  |  | 92 | 127 | 19
|  |  | 93 | 127 | 19
[5 empty] | 304 | 30

## TANQUE ESTACIONARIO
772 |  | SE SURTIO 22 DE SEPTIEMBRE 2022 | [5 empty] | No. requisicion: | GASPRO-01
PLOMERIA INDUSTRIAL FACTURA 440
[5 empty] | Nombre Obra: | SOLUM - ET:01- 43 VIV
[5 empty] | Encargado: | CARLOS ROSALES |  |  |  | PROTOTIPO | AQUA | TERRA | IGNIS
[5 empty] | Ciudad: | TLAQUEPAQUE |  |  |  | LOTES
[5 empty] | Teléfono: | 3321076681 |  |  |  | CANTIDAD | 10
[10 empty] | PROTOTIPO | T-75 | T-83 | T-100
| Cantidad | UNIDAD | Descripción |  |  |  | OBSERVACIONES
| 10 | pza | NIPLE TERMINAL 3X8" X 3/8" | [6 empty] | NIPLE TERMINAL 3X8" X 3/8" | 1 |  |  | 10
| 10 | pza | NIPLE TERMINAL 3/8" MACHO A 1/2" MACHO | [6 empty] | NIPLE TERMINAL 3/8" MACHO A 1/2" MACHO | 1 |  |  | 10
| 20 | pza | TUERCA CONICA 3/8" | [6 empty] | TUERCA CONICA 3/8" | 2 |  |  | 20
| 15 | pza | TUBO FLEX | [6 empty] | TUBO FLEX | 1.5 |  |  | 15
| 0 | pza | 0 | [10 empty] | 0
| 0 | pza | 0 | [10 empty] | 0
| 0 | pza | 0 | [10 empty] | 0
| 0 | pza | 0 | [10 empty] | 0
| 0 | pza | 0 | [10 empty] | 0
| 0 | ML | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| 0 | ML | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | ML | 0 |  |  |  | SE COMPLETA DE CASAS MUESTRA | [6 empty] | 0
| 0 | ML | 0 |  |  |  | mandar 1 rollo | [6 empty] | 0
| 0 | pza | 0 | [10 empty] | 0
elaboro
CARLOS ROSALES
[6 empty] | Fecha: | 2022-09-20
[6 empty] | Fecha de Entrega | INMEDIATO
MATERIAL PARA 10 VIVIENDAS CIMENTACION PRODUCCION. GAS CONTRATISTA (MIGUEL ZARAGOZA BARRIOS)
SILLETA PIRAMIDAL SP 300 BOLSA 350 PZA

## BOILER
772 |  | SE SURTIO 22 DE SEPTIEMBRE 2022 | [5 empty] | No. requisicion: | GASPRO-01
PLOMERIA INDUSTRIAL FACTURA 440
[5 empty] | Nombre Obra: | SOLUM - ET:01- 43 VIV
[5 empty] | Encargado: | CARLOS ROSALES |  |  |  | PROTOTIPO | AQUA | TERRA | IGNIS
[5 empty] | Ciudad: | TLAQUEPAQUE |  |  |  | LOTES
[5 empty] | Teléfono: | 3321076681 |  |  |  | CANTIDAD | 6
[10 empty] | PROTOTIPO |  |  | T-100
| Cantidad | UNIDAD | Descripción |  |  |  | OBSERVACIONES
| 6 | pza | Valvula de alivio para boiler coflex 3/4 | [6 empty] | Valvula de alivio para boiler coflex 3/4 | 1 | 1 |  |  | 6
| 36 | pza | CONECTOR MACHO COBRE DE 3/4 | [6 empty] | CONECTOR MACHO COBRE DE 3/4 | 6 | 6 |  |  | 36
| 6 | pza | LLAVE ESFERA 3/4 | [6 empty] | LLAVE ESFERA 3/4 | 1 | 1 |  |  | 6
| 6 | pza | CODO COBRE 90X 3/4" | [6 empty] | CODO COBRE 90X 3/4" | 1 | 1 |  |  | 6
| 6 | pza | TEE DE COBRE 3/4 | [6 empty] | TEE DE COBRE 3/4 | 1 | 1 |  |  | 6
| 0 | pza | LIJA 1/2 PARA COBRE | [6 empty] | LIJA 1/2 PARA COBRE |  |  |  |  | 0
| 6 | pza | LLAVE INVIERNO DE 3/4" A 1/2" | [6 empty] | LLAVE INVIERNO DE 3/4" A 1/2" | 1 | 1 |  |  | 6
| 6 | pza | TUERCA CONICA LATON 3/8 | [6 empty] | TUERCA CONICA LATON 3/8 | 1 | 1 |  |  | 6
| 6 | pza | NIPLE TERMINAL 3/8" X 1/2" | [6 empty] | NIPLE TERMINAL 3/8" X 1/2" | 1 | 1 |  |  | 6
| 6 | ML | TUBO COBRE L 3/4" | [6 empty] | TUBO COBRE L 3/4" | 1 | 1 |  |  | 6 | 1
| 6 | ML | TUBO GALVANIZADO 3/4" | [6 empty] | TUBO GALVANIZADO 3/4" | 1 | 1 |  |  | 6 | 1
| 6 | ML | TUBO FLEX 3/8 |  |  |  | SE COMPLETA DE CASAS MUESTRA |  |  | TUBO FLEX 3/8 | 1 | 1 |  |  | 6
| 0 | ML | PASTA PARA SOLDAR |  |  |  | mandar 1 rollo |  |  | PASTA PARA SOLDAR |  |  |  |  | 0
| 0 | pza | ESTAÑO | [6 empty] | ESTAÑO |  |  |  |  | 0
[10 empty] | TUERCA UNION COBRE 3/4 | 2 | 2
[10 empty] | CONECTOR MACHO TUBO PLUS 3/4 | 2 | 2
[10 empty] | CODO 3/4 X 90 TUBO PLUS | 2 | 2
[10 empty] | 6 | PZAS | VALVULA DE ALIVIO 75 PSI 3/4 | COFLEX | 322.32
elaboro
CARLOS ROSALES
[6 empty] | Fecha: | 2022-09-20
[6 empty] | Fecha de Entrega | INMEDIATO
MATERIAL PARA 10 VIVIENDAS CIMENTACION PRODUCCION. GAS CONTRATISTA (MIGUEL ZARAGOZA BARRIOS)
SILLETA PIRAMIDAL SP 300 BOLSA 350 PZA

## CED. GRIFERIA cont 18- 22 VIV.
MANZANA | N° LOTE |  | PROTOTIPO | MONOMANDO PARA REGADERA | JUEGO DE ACCESORIOS | REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON DICA 4518C.2 | MONOMANDO P/ LAVABO 9456 QU.2 | CONTRA NEGRO MATE CON REBOSADERO 3826.2 | CESPOL P/LAVABO 219 | PAQUETE DE LAVABO COFLEX PS-C152 | WC | PAQUETE DE INSTALACIÓN WC
| 77 | VERDE | 127 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-03-09
| 78 | ROSA | 153 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 79 | ROSA | 153 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 81 | VERDE | 127 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-03-09
| 82 | VERDE | 127 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-03-20
| 83 | VERDE | 127 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-03-20
| 84 | VERDE | 127 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-03-20
| 85 | ROSA | 153 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 86 | ROSA | 153 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 87 | ROSA | 153 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 88 | VERDE | 127 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-05-04
| 89 | VERDE | 127 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-05-04
| 90 | VERDE | 127 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-05-04
| 91 | VERDE | 127 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-05-25
| 92 | VERDE | 127 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-05-25
| 93 | VERDE | 127 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-05-25
|  |  |  | 43 | 48 | 43 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48

## CEDULA ACCESORIOS ELECTRICOS
772 | [6 empty] | No. requisicion:
|  |  |  | Nombre Obra: | SOLUM - ET:01- 4 VIV
|  |  |  | Encargado: | CARLOS ROSALES |  |  |  | PROTOTIPO
|  |  |  | Ciudad: | TLAQUEPAQUE |  |  |  | LOTES
|  | CABLE A SOLICITAR LOTES |  | Teléfono: |  |  |  |  | CANTIDAD |  | 1
[9 empty] | PROTOTIPO | T-153 | T-127 | T-100
| Cantidad | UNIDAD | Descripción |  |  | OBSERVACIONES
| 2 | pza | Interruptor termomagnetico 1x15 Amp, 120/240v-, 10 KA, montaje enchufable. Incluye: Suministro y colocación. | [5 empty] | Interruptor termomagnetico 1x15 Amp, 120/240v-, 10 KA, montaje enchufable. Incluye: Suministro y colocación. | 8 | 2 |  | 2
| 7 | pza | Interruptor termomagnetico 1x20 Amp, 120/240v-, 10 KA, montaje enchufable. Incluye: Suministro y colocación. | [5 empty] | Interruptor termomagnetico 1x20 Amp, 120/240v-, 10 KA, montaje enchufable. Incluye: Suministro y colocación. | 2 | 7 |  | 7
| 10 | pza | Interruptor 3 vías 10A 127V. Incluye: suministro y colocación. |  |  |  |  | 2 | Interruptor 3 vías 10A 127V. Incluye: suministro y colocación. | 8 | 10 |  | 10
| 6 | pza | Interruptor sencillo 10A 127V. Incluye: suministro y colocación. |  |  |  |  | 4 | Interruptor sencillo 10A 127V. Incluye: suministro y colocación. | 5 | 6 |  | 6
| 5 | pza | Interruptor doble 10A 127V. Incluye: suministro y colocación. |  |  |  |  | 5 | Interruptor doble 10A 127V. Incluye: suministro y colocación. | 4 | 5 |  | 5
| 0 | pza | Interruptor triple 10A 127V. Incluye: suministro y colocación. | [5 empty] | Interruptor triple 10A 127V. Incluye: suministro y colocación. | 1 |  |  | 0
| 1 | pza | Botón para timbre 10A 250V. Incluye: zumbador 6W 120 V, placa 1 modulo y tapa ciega. suministro y colocación. | [5 empty] | Botón para timbre 10A 250V. Incluye: zumbador 6W 120 V, placa 1 modulo y tapa ciega. suministro y colocación. | 1 | 1 |  | 1
| 19 | pza | Tomacorriente duplex polarizado 2P+T con placa y chasis 10/16A 127/200V. Incluye: suministro y colocación. | [5 empty] | Tomacorriente duplex polarizado 2P+T con placa y chasis 10/16A 127/200V. Incluye: suministro y colocación. | 25 | 19 |  | 19
| 6 | pza | Tomacorriente duplex polarizado 2P+T con placa y chasis 10/16A 127/200V con falla a tierra | [5 empty] | Tomacorriente duplex polarizado 2P+T con placa y chasis 10/16A 127/200V con falla a tierra | 5 | 6 |  | 6
| 4 | pza | Tomacorriente duplex polarizado 2P+T con placa y chasis 10/16A 127/200V para exterior. | [5 empty] | Tomacorriente duplex polarizado 2P+T con placa y chasis 10/16A 127/200V para exterior. | 3 | 4 |  | 4
| 2 | pza | Toma de telefono con placa y chasis 1 módulo. Incluye: suminsitro y colocación. | [5 empty] | Toma de telefono con placa y chasis 1 módulo. Incluye: suminsitro y colocación. | 3 | 2 |  | 2
| 3 | pza | Toma de television con placa y chasis 1 módulo. Incluye: suministro y colocación. | [5 empty] | Toma de television con placa y chasis 1 módulo. Incluye: suministro y colocación. | 6 | 3 |  | 3
| 5 | pza | Portalámparas plástico de 4" con casquillo de latón. Incluye: foco, suministro y colocación. | [5 empty] | Portalámparas plástico de 4" con casquillo de latón. Incluye: foco, suministro y colocación. | 5 | 5 |  | 5
| 7 | pza | Tapa 1 modulo con chasis color blanco. Incluye: suministro y colocación. | [5 empty] | Tapa 1 modulo con chasis color blanco. Incluye: suministro y colocación. | 13 | 7 |  | 7
| 5 | pza | Tapa 2 modulo con chasis color blanco. Incluye: suministro y colocación. | [5 empty] | Tapa 2 modulo con chasis color blanco. Incluye: suministro y colocación. | 4 | 5 |  | 5
| 3 | pza | Tapa 3 modulo con chasis color blanco. Incluye: suministro y colocación. | [5 empty] | Tapa 3 modulo con chasis color blanco. Incluye: suministro y colocación. | 1 | 3 |  | 3
| 6 | pza | Tapa ciega con chasis color blanco. Incluye: suministro y colocación. | [5 empty] | Tapa ciega con chasis color blanco. Incluye: suministro y colocación. | 2 | 6 |  | 6
| 6 | pza | Luminaria tipo portaspot para escalera, Incluye: bote integral, suministro y colocacion. | [5 empty] | Luminaria tipo portaspot para escalera, Incluye: bote integral, suministro y colocacion. | 6 | 6 |  | 6
| 19 | pza | Luminaria tipo portaspot 12W. Incluye: suministro y colocación. | [5 empty] | Luminaria tipo portaspot 12W. Incluye: suministro y colocación. | 19 | 19 |  | 19
| 0 | pza | 0 | [9 empty] | 0
elaboro
CARLOS ROSALES
[5 empty] | Fecha: | 2022-09-20
[5 empty] | Fecha de Entrega | INMEDIATO
SILLETA PIRAMIDAL SP 300 BOLSA 350 PZA

## ACCESORIO ELECTRICO CABLE
|  | PROTOTIPO 153 ROSA | LEVANTAMIENTO OBRA | PROTOTIPO 127 VERDE | LEVANTAMIENTO OBRA |  |  |  | rosa | verde |  | faltan
Interruptor termomagnetico 1x15 Amp, 120/240v-, 10 KA, montaje enchufable. Incluye: Suministro y colocación. | PZA | 8 | 2 | 2 | 2 | BTICINO MODUS PRO BLANCO |  |  | 16 | 8
Interruptor termomagnetico 2x50 Amp, 120/240v-, 10 KA, montaje enchufable. Incluye: Suministro y colocación. |  |  | 1 |  | 1
Interruptor termomagnetico 1x20 Amp, 120/240v-, 10 KA, montaje enchufable. Incluye: Suministro y colocación. | PZA | 2 | 7 | 7 | 7 | BTICINO MODUS PRO BLANCO |  |  | 4 | 42 | 14 | -10
Cable THW cal. 8. Incluye: suministro y colocación. | m | 20.55 |  | 22.2 |  | INDIANA COBRE | 2 blancas 1 negra
Cable THW cal. 10. Incluye: suministro y colocación. | m | 6.85 |  | 7.4 |  | INDIANA COBRE | 1 verde
Cable THW cal. 12. Incluye: suministro y colocación. | m | 744.58 |  | 728.19 |  | INDIANA COBRE | 2 verdes 2 rojas 2 blancas 2 negras | verde |  |  | 6 verdes
Cable THW cal. 14. Incluye suministro y colocación. | m | 403.04 |  | 367.39 |  | INDIANA COBRE | 2 negras 1 roja 1 blanca | verde
Interruptor 3 vías 10A 127V. Incluye: suministro y colocación. | PZA | 9 | 10 | 10 | 6 | BTICINO MODUS PRO BLANCO |  |  | 18 | 40 | 20 | 24 | 16 | -2
Interruptor sencillo 10A 127V. Incluye: suministro y colocación. | PZA | 9 | 15 | 11 | 16 | BTICINO MODUS PRO BLANCO |  |  | 18 | 44 | 30 | 64 | -12 | -20 | -32
Tapa galvanizada ciega 4x4 |  |  | 3 |  | 3
Botón para timbre 10A 250V. Incluye: zumbador 6W 120 V, placa 1 modulo y tapa ciega. suministro y colocación. | PZA | 1 | 1 | 1 | 1 | BTICINO MODUS PRO BLANCO
Tomacorriente duplex polarizado 2P+T con placa y chasis 10/16A 127/200V. Incluye: suministro y colocación. | PZA | 25 | 20 | 19 | 19 | BTICINO MODUS PRO BLANCO
Tomacorriente duplex polarizado 2P+T con placa y chasis 10/16A 127/200V con falla a tierra. Incluye: suministro y colocación. | PZA | 5 | 6 | 6 | 6 | BTICINO MODUS PRO BLANCO
Tomacorriente duplex polarizado 2P+T con placa y chasis 10/16A 127/200V para exterior. Incluye: suministro y colocación. | PZA | 3 | 3 | 4 | 3 | BTICINO MODUS PRO BLANCO
Toma de telefono con placa y chasis 1 módulo. Incluye: suminsitro y colocación. | PZA | 3 | 3 | 2 | 2 | BTICINO MODUS PRO BLANCO
Toma de television con placa y chasis 1 módulo. Incluye: suministro y colocación. | PZA | 6 | 4 | 3 | 3 | BTICINO MODUS PRO BLANCO
Portalámparas plástico de 4" con casquillo de latón. Incluye: foco, suministro y colocación. | PZA | 5 | 7 | 5 | 8 | BTICINO MODUS PRO BLANCO |  |  | 10 | 20 | 14 | 32 | -4 | -12 | -16
Tapa 1 modulo con chasis color blanco. Incluye: suministro y colocación. | PZA | 13 | 15 | 7 | 14 | BTICINO MODUS PRO BLANCO
Tapa 2 modulo con chasis color blanco. Incluye: suministro y colocación. | PZA | 4 | 4 | 5 | 6 | BTICINO MODUS PRO BLANCO
Tapa 3 modulo con chasis color blanco. Incluye: suministro y colocación. | PZA | 1 | 2 | 3 | 1 | BTICINO MODUS PRO BLANCO
Tapa ciega con chasis color blanco. Incluye: suministro y colocación. | PZA | 2 |  | 6 |  | BTICINO MODUS PRO BLANCO
Luminaria tipo portaspot para escalera, Incluye: bote integral, suministro y colocacion. | PZA | 6 |  | 6 |  | ZENDE
Luminaria tipo portaspot 12W. Incluye: suministro y colocación. | PZA | 19 | 18 | 19 | 17 | ZENDE
Varilla copper con su conector |  |  |  |  | 1
Quinta terminal |  |  |  |  | 1

## ACERO 28 viviendas
material | cantidad | saldo |  | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-03-31
Varilla corrugada n° 3 (3/8) | 67531 | 47531 | home depot | 10000 | 10000 |  |  |  |  | Varilla corrugada n° 3 (3/8) | 47531
Varilla corrugada n° 4 (1/2) | 22889 | 2000 | home depot |  |  |  | 2889 | 8000 | 10000 | Varilla corrugada n° 4 (1/2) | 2000
Varilla corrugada n° 5 (5/8) | 10601 | 0 | home depot |  |  | 10000 | 601
Varilla corrugada n° 6 (3/4) | 5003 | 0 | home depot |  |  |  | 5003
HARMARK |  |  | A41423 | A41459 | A41424 | A41481 | A41497 | A41518 | A41504
Alambre recocido | 5421 | 0 |  |  |  | 5421
Alambron n° 2 | 396 | 0 |  |  |  | 396
Castillo 12-12-4 | 164 | 0 |  |  |  |  | 164
Castillo 12-20-4 | 81 | 0 |  |  |  | 81
Castillo 15-15-4 | 679 | 200 |  |  |  | 300 | 179 |  |  | Alambre recocido | 5421 | kg
Castillo 15-20-4 | 859 | 264 | 200 |  | 297 |  | 98 |  |  | Alambron n° 2 | 396 | kg
Castillo 15-25-4 | 288 | 88 | [6 empty] | 200 | Castillo 12-12-4 | 164 | pza
Castillo 15-30-4 | 257 | 0 |  | 257 | [5 empty] | Castillo 12-20-4 | 81 | pza
Malla 4-4 | 200 | 0 | [5 empty] | 200 |  | Castillo 15-30-4 | 257 | pza
Malla 10-10 | 49 | 0 | 49 | [6 empty] | Malla 4-4 | 200 | hojas 6.x2.5 mts
Varilla corrugada 1/4 | 1544 | 0 | [6 empty] | 1544 | Malla 10-10 | 49 | rollos
Varilla corrugada 5/16 | 1311 | 0 | [6 empty] | 1311 | Varilla corrugada 1/4 | 1544 | kg
|  | 0 | [7 empty] | Varilla corrugada 5/16 | 1311 | kg

## CASETON (2)
|  |  |  | Fecha de solicitud: |  | 2024-03-08
|  | MATERIAL |  | CASETON 16 VIVIENDAS
| 0 | PROVEEDOR |  | ESTRUTEC
| 0 | CANT | UNI | DESCRIPCION | P.U. | MONTO | ENTREGADO | FALTANTE
| 0 | 4512 | PZA | CASETON 60X40X15 CM POLIESTIRENO EXPANDIDO | 38.95 | 175742.4 | 0 | 4512
|  | 4936 | PZA | CASETON 60x70x13CM POLIESTIRENO EXPANDIDO | 62.7 | 309487.2 | 0 | 4936
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  | CANT | UNI | DESCRIPCION | P.U. | MONTO | ENTREGADO | FALTANTE
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
¦

## CASETON
[5 empty] | Fecha de solicitud: |  | 2024-03-08
|  |  | MATERIAL |  | CASETON 16 VIVIENDAS
| 0 |  | PROVEEDOR |  | ESTRUTEC |  |  | 4249 | 4254 | 4257
| 0 |  | CANT | UNI | DESCRIPCION | P.U. | MONTO | 2025-10-30 | 2025-11-01 |  |  | ENTREGADO | FALTANTE
| 0 |  | 1764 | PZA | CASETON 60X40X15 CM POLIESTIRENO EXPANDIDO | 38.95 | 68707.8 | 1764 |  |  |  | 1764 | 0
|  |  | 1862 | PZA | CASETON 60x70x13CM POLIESTIRENO EXPANDIDO | 62.7 | 116747.4 |  | 756 | 840 | 266 | 1862 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CANT | UNI | DESCRIPCION | P.U. | MONTO | 2025-10-27 |  |  |  | ENTREGADO | FALTANTE
| 1764 | 135.6923 | 420 | PZA | CASETON 60X40X15 CM POLIESTIRENO EXPANDIDO | 38.95 | 16359 | 420 |  |  |  | 420 | 0
|  |  | 441 | PZA | CASETON 60x70x13CM POLIESTIRENO EXPANDIDO | 62.7 | 27650.7 | 441 |  |  |  | 441 | 0
| 2303 | 143.9375
¦

## ACERO 13 viviendas
CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | SUB-TOTAL | POR ENTREGAR
ALAMBRE RECOCIDO#16 |  | KG |  |  | 0 | 0
ALAMBRON No2 (1/4) FY= 2320 KG/CM2 ( LISO ) |  | KG |  |  | 0 | 0
CASTILLO PREFABRICADO 12*12-4 ( PIEZA 6 M) | 75 | PZA | 115 | 8625 | 8625 | -8550
CASTILLO PREFABRICADO 12*20-4 ( PIEZA 6 M) | 40 | PZA | 115 | 4600
CASTILLO PREFABRICADO 15*15-4 ( PEZA 6M) | 325 | PZA | 115 | 37375 | 37375 | -37050
CASTILLO PREFABRICADO 15*20-4 ( PIEZA 6M) | 288 | PZA | 115 | 33120 | 33120 | -32832
CASTILLO PREFABRICADO 15*25-4 ( PIEZA 6M) | 64 | PZA | 126 | 8064 | 8064 | -8000
CASTILLO PREFABRICADO 15*30-4 ( PIEZA 6M) | 107 | PZA | 126 | 13482 | 13482 | -13375
MALLA 6*6-10*10 ELECTROSOLDADA ROLLO 2.5*40 | 25 | ROLLO | 1450 | 36250 | 36250 | -36225
MALLA HOJA 6/6-4/4 | 20 | PZA | 4140 | 82800 | 82800 | -82780
VARILLA CORRUGADA 1/4 alta resistencia | 1400 | KG | 17.9 | 25060 | 25060 | -23660
VARILLA CORRUGADA 5/16 | 125 | KG | 17.9 | 2237.5 | 2237.5 | -2112.5
VARILLA CORRUGADA No. 3 (3/8) | 25120 | KG | 14.4 | 361728 | 361728 | -336608
VARILLA CORRUGADA No. 4 (1/2) | 7322 | KG | 14.4 | 105436.8 | 105436.8 | -98114.8
VARILLA CORRUGADA No. 5 (5/8) | 2099 | KG | 14.4 | 30225.6 | 30225.6 | -28126.6
VARILLA CORRUGADA No. 6 (3/4) | 2128 | KG | 14.4 | 30643.2 | 30643.2 | -28515.2
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
779647.1
124743.536
904390.636

## ACERO casas muestras
CONCEPTO |  | CANTIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | 2025-09-08 | [13 empty] | ENTREGADO | POR ENTREGAR
| recibido | 3 vivienda |  | 13 vivienda | A 36508 | A 36507 | A 36512 | A 36511 | A 36591 | A 36592 | A 36573 | A 36572 | A 36523 | A 36524 | A 36522 | A 36521 | A 36571 | A 36570
ALAMBRE RECOCIDO#16 | 2724 | 223 | KG | 2501 | [10 empty] | 223 | 2501 |  |  | 2724 | 0
ALAMBRON No2 (1/4) FY= 2320 KG/CM2 ( LISO ) | 200 | 33 | KG | 167 | [10 empty] | 33 | 167 |  |  | 200 | 0
CASTILLO PREFABRICADO 12*12-4 ( PIEZA 6 M) | 92 | 17 | PZA | 75 | 17 | 75 | [12 empty] | 92 | 0
CASTILLO PREFABRICADO 12*20-4 ( PIEZA 6 M) | 49 | 9 | PZA | 40 | [8 empty] | 40 | 9 |  |  |  |  | 49 | 0
CASTILLO PREFABRICADO 15*15-4 ( PEZA 6M) | 387 | 72 | PZA | 315 | 72 | 315 | [12 empty] | 387 | 0
CASTILLO PREFABRICADO 15*20-4 ( PIEZA 6M) | 357 | 69 | PZA | 288 |  |  | 12 | 288 | [8 empty] | 57 |  | 357 | 0
CASTILLO PREFABRICADO 15*25-4 ( PIEZA 6M) | 80 | 16 | PZA | 64 | [8 empty] | 64 | 16 |  |  |  |  | 80 | 0
CASTILLO PREFABRICADO 15*30-4 ( PIEZA 6M) | 132 | 25 | PZA | 107 | [8 empty] | 107 | 25 |  |  |  |  | 132 | 0
MALLA 6*6-10*10 ELECTROSOLDADA ROLLO 2.5*40 | 23 | 4 | ROLLO | 19 | 4 | 19 | [12 empty] | 23 | 0
MALLA HOJA 6/6-4/4 | 113 | 20 | PZA | 93 | [12 empty] | 20 | 93 | 113 | 0
VARILLA CORRUGADA 1/4 alta resistencia | 906 | 176 | KG | 730 | [6 empty] | 730 | 176 | [6 empty] | 906 | 0
VARILLA CORRUGADA 5/16 | 150 | 28 | KG | 122 | [6 empty] | 122 | 28 | [6 empty] | 150 | 0
VARILLA CORRUGADA No. 3 (3/8) | 31013 | 5894 | KG | 25119 |  |  |  |  | 10119 | 5894 | [5 empty] | 15000 |  |  | 31013 | 0
VARILLA CORRUGADA No. 4 (1/2) | 9116 | 1795 | KG | 7321 | [6 empty] | 7321 | 1795 | [6 empty] | 9116 | 0
VARILLA CORRUGADA No. 5 (5/8) | 2610 | 514 | KG | 2096 | [6 empty] | 2096 | 514 | [6 empty] | 2610 | 0
VARILLA CORRUGADA No. 6 (3/4) | 2606 | 479 | KG | 2127 | [6 empty] | 2127 | 479 | [6 empty] | 2606 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
ALAMBRE RECOCIDO#16 |  |  | KG | [16 empty] | 0 | 0
ALAMBRON No2 (1/4) FY= 2320 KG/CM2 ( LISO ) |  |  | KG | [16 empty] | 0 | 0
CASTILLO PREFABRICADO 12*12-4 ( PIEZA 6 M) |  | 75 | PZA |  | 115 | 8625 | [13 empty] | 8625 | -8550
CASTILLO PREFABRICADO 12*20-4 ( PIEZA 6 M) |  | 40 | PZA |  | 115 | 4600
CASTILLO PREFABRICADO 15*15-4 ( PEZA 6M) |  | 325 | PZA |  | 115 | 37375 | [13 empty] | 37375 | -37050
CASTILLO PREFABRICADO 15*20-4 ( PIEZA 6M) |  | 288 | PZA |  | 115 | 33120 | [13 empty] | 33120 | -32832
CASTILLO PREFABRICADO 15*25-4 ( PIEZA 6M) |  | 64 | PZA |  | 126 | 8064 | [13 empty] | 8064 | -8000
CASTILLO PREFABRICADO 15*30-4 ( PIEZA 6M) |  | 107 | PZA |  | 126 | 13482 | [13 empty] | 13482 | -13375
MALLA 6*6-10*10 ELECTROSOLDADA ROLLO 2.5*40 |  | 25 | ROLLO |  | 1450 | 36250 | [13 empty] | 36250 | -36225
MALLA HOJA 6/6-4/4 |  | 20 | PZA |  | 4140 | 82800 | [13 empty] | 82800 | -82780
VARILLA CORRUGADA 1/4 alta resistencia |  | 1400 | KG |  | 17.9 | 25060 | [13 empty] | 25060 | -23660
VARILLA CORRUGADA 5/16 |  | 125 | KG |  | 17.9 | 2237.5 | [13 empty] | 2237.5 | -2112.5
VARILLA CORRUGADA No. 3 (3/8) |  | 25120 | KG |  | 14.4 | 361728 | [13 empty] | 361728 | -336608
VARILLA CORRUGADA No. 4 (1/2) |  | 7322 | KG |  | 14.4 | 105436.8 | [13 empty] | 105436.8 | -98114.8
VARILLA CORRUGADA No. 5 (5/8) |  | 2099 | KG |  | 14.4 | 30225.6 | [13 empty] | 30225.6 | -28126.6
VARILLA CORRUGADA No. 6 (3/4) |  | 2128 | KG |  | 14.4 | 30643.2 | [13 empty] | 30643.2 | -28515.2
[20 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
779647.1

## AJUSTE PARA OC
ACERO CASAS MUESTRA
CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO | AJUSTE | COSTO
ALAMBRE RECOCIDO#16 | 223 | KG | 17.7 | 3947.1 | 0 | 0
ALAMBRON No2 (1/4) FY= 2320 KG/CM2 ( LISO ) | 33 | KG | 15.3 | 504.9 | 0 | 0
CASTILLO PREFABRICADO 12*12-4 ( PIEZA 6 M) | 17 | PZA | 115 | 1955 | 17 | 1955
CASTILLO PREFABRICADO 12*20-4 ( PIEZA 6 M) | 9 |  | 115 | 1035 | 9 | 1035
CASTILLO PREFABRICADO 15*15-4 ( PEZA 6M) | 72 | PZA | 115 | 8280 | 73 | 8395
CASTILLO PREFABRICADO 15*20-4 ( PIEZA 6M) | 69 | PZA | 115 | 7935 | 69 | 7935
CASTILLO PREFABRICADO 15*25-4 ( PIEZA 6M) | 16 | PZA | 126 | 2016 | 16 | 2016
CASTILLO PREFABRICADO 15*30-4 ( PIEZA 6M) | 25 | PZA | 126 | 3150 | 25 | 3150
MALLA 6*6-10*10 ELECTROSOLDADA ROLLO 2.5*40 | 4 | ROLLO | 1450 | 5800 | 5 | 7250
MALLA HOJA 6/6-4/4 | 3 | PZA | 4140 | 12420 | 3 | 12420
VARILLA CORRUGADA 1/4 alta resistencia | 176 | KG | 17.9 | 3150.4 | 250 | 4475
VARILLA CORRUGADA 5/16 | 28 | KG | 17.9 | 501.2 | 115 | 2058.5
VARILLA CORRUGADA No. 3 (3/8) | 5894 | KG | 14.4 | 84873.6 | 5894 | 84873.6
VARILLA CORRUGADA No. 4 (1/2) | 1795 | KG | 14.4 | 25848 | 1795 | 25848
VARILLA CORRUGADA No. 5 (5/8) | 514 | KG | 14.4 | 7401.6 | 514 | 7401.6
VARILLA CORRUGADA No. 6 (3/4) | 479 | KG | 14.4 | 6897.6 | 479 | 6897.6
SUBTOTAL |  |  |  | 175715.4 |  | 175710.3
IVA |  |  |  | 28114.464 |  | 28113.648
TOTAL |  |  |  | 203829.864 |  | 203823.948
ACERO 13 VIVIENDAS
CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO | AJUSTE | COSTO
ALAMBRE RECOCIDO#16 | 2501 | KG | 17.7 | 44267.7 | 0 | 0
ALAMBRON No2 (1/4) FY= 2320 KG/CM2 ( LISO ) | 167 | KG | 15.3 | 2555.1 | 0 | 0
CASTILLO PREFABRICADO 12*12-4 ( PIEZA 6 M) | 75 | PZA | 115 | 8625 | 75 | 8625
CASTILLO PREFABRICADO 12*20-4 ( PIEZA 6 M) | 40 |  | 115 | 4600 | 40 | 4600
CASTILLO PREFABRICADO 15*15-4 ( PEZA 6M) | 315 | PZA | 115 | 36225 | 325 | 37375
CASTILLO PREFABRICADO 15*20-4 ( PIEZA 6M) | 288 | PZA | 115 | 33120 | 288 | 33120
CASTILLO PREFABRICADO 15*25-4 ( PIEZA 6M) | 64 | PZA | 126 | 8064 | 64 | 8064
CASTILLO PREFABRICADO 15*30-4 ( PIEZA 6M) | 107 | PZA | 126 | 13482 | 107 | 13482
MALLA 6*6-10*10 ELECTROSOLDADA ROLLO 2.5*40 | 19 | ROLLO | 1450 | 27550 | 25 | 36250
MALLA HOJA 6/6-4/4 | 14 | PZA | 4140 | 57960 | 20 | 82800
VARILLA CORRUGADA 1/4 alta resistencia | 730 | KG | 17.9 | 13067 | 1400 | 25060
VARILLA CORRUGADA 5/16 | 122 | KG | 17.9 | 2183.8 | 125 | 2237.5
VARILLA CORRUGADA No. 3 (3/8) | 25119 | KG | 14.4 | 361713.6 | 25120 | 361728
VARILLA CORRUGADA No. 4 (1/2) | 7321 | KG | 14.4 | 105422.4 | 7322 | 105436.8
VARILLA CORRUGADA No. 5 (5/8) | 2096 | KG | 14.4 | 30182.4 | 2099 | 30225.6
VARILLA CORRUGADA No. 6 (3/4) | 2127 | KG | 14.4 | 30628.8 | 2128 | 30643.2
SUBTOTAL |  |  |  | 779646.8 |  | 779647.1
IVA |  |  |  | 124743.488 |  | 124743.536
TOTAL |  |  |  | 904390.288 |  | 904390.636