## CHECK LIST VIVIENDAS
| 11 MZA 06 | 12 MZA 06 | 13 MZA 06 | 14 MZA 06 | 15 MZA 06 | 16 MZA 06 | 17 MZA 06 | 18 MZA 06 | 19 MZA 06 | 20 MZA 06 | 19 MZA 05 | 18 MZA 05 | 17 MZA 05 | 15 MZA 05 | 14 MZA 05 | 13 MZA 05 | 12 MZA 05 | 11 MZA 05
PAQUETERIA | [18 empty] | 100%
EXCAVACIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
PLASTICO + SILLETA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
CIMENTACION PVC SANITARIA-PLUVIAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
CIMENTACIÓN HIDRAULICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
CIMENTACIÓN GALVANIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
CIMENTACION ELECTRICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
PATIO PVC, TP, GAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PATIO TUBO PLUS - TERMINACION PUNTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PATIO GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
COCHERA PVC, TB,GAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MURO PLANTA BAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.556%
MURO PLANTA BAJA ELECTRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PLAFON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ENTREPISO SILLETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ENTREPISO PVC,TB,GAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ENTREPISO ELECTRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MURO PLANTA ALTA - TERMINACION PUNTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MURO PLANTA ALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MURO PLANTA ALTA ELECTRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
AZOTEA SILLETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
VARIOS ELECTRICO(GUÍA, RAFIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
BAÑOS PUNTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
HUELLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PASAMANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
YESO + MALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PASTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PISO FULTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MARCOS (JAMBAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ANTEPECHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PUERTA PRINCIPAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PUERTAS INTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CHAPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PINTURA PRIMERA MANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PINTURA FACHADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MARCO-CONTRAMARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ARENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CENTRO DE CARGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.67%
CUADRO DE MEDIDOR DE AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
BASE DE MEDICIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
VENTANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
KIT CABLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ACCESORIO ELECTRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
LUMINARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
OVALINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CONEXIONES OVALINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MONOMANDO PARA OVALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
SANITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CONEXIONES SANITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
LOSETA BAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
AZULEJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
COLADERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MONOMANDO PARA REGADERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
REGADERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
BRAZO Y CHAPETON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MENSULA PARA BOILER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
LLAVE INVIERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
LLAVE DE CHORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
LAVADERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
BOILER Y CONEXIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TARJA COCINA BASICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MENSULA PARA TARJA COCINA BASICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CONEXIONES PARA TARJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MONOMANDO PARA TARJA COCINA BASICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TINACO Y CONEXIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TANQUE ESTACIONARIO Y CONEXIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DOMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
NUMEROS OFICIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TARJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ACCESORIOS BAÑO X CASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
REGADERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 47
ORDEN DE COMPRA N° 47
|  |  |  | Fecha de solicitud: |  |  | 06--mayo -2024
OBRA VITAD
|  | FACTURAR: DESARROLLADORA INMOBILIARIA DEMING |  |  |  |  | Entrepiso Manz 3 lote 7-11
|  | PROVEEDOR: |  | SUMINISTROS HIDROSANITARIOS RAZZIO |  | COT. S03071 + S03070
CIM | ENTRE | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION |  | P.U. | MONTO | OBSERVACIONES
2 |  | 0 | TRAMO | TRAMO 1/2" | GALVANIZADO | 471.61 | 0
| 1 | 5 | TRAMO | TRAMO 3/4" | GALVANIZADO | 663.56 | 3317.8
8 |  | 0 | PZA | CODO 1/2 X 90 | GALVANIZADO |  | 0
| 6 | 30 | PZA | CODO 3/4 X 90 | GALVANIZADO | 8.94 | 268.2
|  | 0 | PZA | COPLE 1/2" | GALVANIZADO | 4.61 | 0
|  | 0 | PZA | NIPLE 1/2 x 4 | GALVANIZADO | 4.85 | 0
|  | 0 | PZA | NIPLE 1/2 X 60 cm | GALVANIZADO | 53.48 | 0
|  | 0 | PZA | NIPLE 1/2 X 8 | GALVANIZADO | 11.56 | 0
|  | 0 | PZA | NIPLE CUERDA CORRIDA 1/2 | GALVANIZADO | 2.02 | 0
|  | 0 | PZA | NUDO 1/2 | GALVANIZADO | 29.75 | 0
|  | 0 | PZA | TAPON 1/2 | GALVANIZADO |  | 0
| 4 | 20 | PZA | TAPON 3/4 | GALVANIZADO | 6.78 | 135.6
2 |  | 0 | PZA | TEE 1/2 | GALVANIZADO |  | 0
| 3 | 15 | PZA | TEE 3/4 | GALVANIZADO | 9.96 | 149.4
| 2 | 10 | PZA | REDUCCION CAMPANA 3/4 A 1/2 | GALVANIZADO | 8.61 | 86.1
|  | 0 | PZA | TEE 1/2 | DURMAN |  | 0
6 | 1 |  | TRAMO | TRAMO 4 | PVC | 142.24 | 0
| 2 |  | TRAMO | TRAMO 3 | PVC | 96.57 | 0
4 | 1 |  | TRAMO | TRAMO 2 | PVC | 55.74 | 0
4 | 2 | 10 | TRAMO | TRAMO 1 1/2 | PVC | 52.77 | 527.7
|  | 0 | PZA | COPLE 3 | PVC | 12.96 | 0
|  | 0 | PZA | COPLE 2 | PVC | 16.61 | 0
4 |  | 0 | PZA | CODO 4 X 45 | PVC | 12.96 | 0
6 | 2 | 10 | PZA | CODO 4 X 90 | PVC | 16.61 | 166.1
|  | 0 | PZA | CODO 3 X 90 | PVC |  | 0
|  | 0 | PZA | CODO 3 X 45 | PVC |  | 0
10 | 5 |  | PZA | CODO 2 X 45 | PVC | 2.97 | 0
10 | 7 |  | PZA | CODO 2 X 90 | PVC | 3.93 | 0
5 |  | 0 | PZA | CODO 1 1/2 X 45 | PVC | 3.37 | 0
|  | 0 | PZA | CODO VENTILA 4, SALIDA 2 | PVC |  | 0
|  | 0 | PZA | CODO 4 A 2 SALIDA LATERAL | PVC |  | 0
| 3 |  | PZA | CODO 4 SALIDA TRACERA 2 | PVC | 19.71 | 0
|  | 0 | PZA | COPLE 4 | PVC | 7.47 | 0
|  | 0 | PZA | COPLE 3 | PVC |  | 0
|  | 0 | PZA | REDUCCION 4-2 | PVC | 11.46 | 0
4 |  | 0 | PZA | REDUCCION 2- 1 1/2 | PVC | 2.19 | 0
|  | 0 | PZA | TAPON 4 | PVC | 11.19 | 0
2 |  | 0 | PZA | YEE 4 | PVC | 33.17 | 0
7 | 3 | 15 | PZA | YEE 4 A 2 | PVC | 16.38 | 245.7
| 2 | 10 | PZA | YEE 2 | PVC | 8.63 | 86.3
4 | 2 | 10 | TRAMO 4MT | TRAMO 1" | Tubo Plus | 116.76 | 1167.6
5 | 5 | 25 | TRAMO 4MT | TRAMO 1/2" | Tubo Plus | 45.76 | 1144
7 | 6 | 30 | TRAMO 4MT | TRAMO 3/4" | Tubo Plus | 73.6 | 2208
20 | 21 | 100 | PZA | CODO 1/2" X 90° | Tubo Plus | 2.13 | 213
|  | 0 | PZA | CODO 3/4" X 90° | Tubo Plus | 3.17 | 0
2 |  | 0 | PZA | CODO 1" X 90 | Tubo Plus | 5.47 | 0
|  | 0 | PZA | CODO 2" X 45° | Tubo Plus |  | 0
|  | 0 | PZA | CODO 2" X 90° | Tubo Plus | 3.17 | 0
7 | 2 | 10 | PZA | CODO 3/4" X 90° | Tubo Plus | 3.17 | 31.7
|  | 0 | PZA | CODO PIPA 1/2" | Tubo Plus |  | 0
|  | 0 | PZA | CONECTOR HEMBRA 1/2" | Tubo Plus | 16.48 | 0
|  | 0 | PZA | CONECTOR HEMBRA 3/4" | Tubo Plus | 17.67 | 0
|  | 0 | PZA | CONECTOR MACHO 1/2" | Tubo Plus | 17.67 | 0
|  | 0 | PZA | COPLE 1" | Tubo Plus | 5.96 | 0
| 4 | 20 | PZA | COPLE 1/2" | Tubo Plus | 1.82 | 36.4
|  | 0 | PZA | COPLE 3/4" | Tubo Plus | 2.58 | 0
|  | 0 | PZA | NIPLE 3" X 1/2" | Tubo Plus | 3.74 | 0
|  | 0 | PZA | REDUCCION 1" A 1/2 " | Tubo Plus |  | 0
5 |  | 0 | PZA | REDUCCION 3/4" X 1/2" | Tubo Plus | 2.07 | 0
4 | 2 | 10 | PZA | REDUCCION 1" X 3/4" | Tubo Plus | 4.07 | 40.7
2 | 2 | 10 | PZA | TAPON GORRO 1" | Tubo Plus | 5.83 | 58.3
3 | 10 | 50 | PZA | TAPON GORRO 1/2" | Tubo Plus | 1.96 | 98
5 | 1 | 5 | PZA | TAPÓN GORRO 3/4 | Tubo Plus | 2.9 | 14.5
4 | 2 | 10 | PZA | TEE 1" | Tubo Plus | 8.14 | 81.4
|  | 0 | PZA | TEE 1/2" | Tubo Plus | 2.86 | 0
4 | 12 | 20 | PZA | TEE 3/4" | Tubo Plus | 4.1 | 82
|  | 0 | PZA | TEE CON ROSCA AL CENTRO 1/2" | Tubo Plus |  | 0
|  | 0 | PZA | INSERTOR 1/2 | BRONCE | 81.2 | 0
|  | 0 | PZA | CINTA TEFLON 1/2 GARLOCK |  | 40.36 | 0
|  | 0 | PZA | TAPON MACHO 1/2 | POLIMEX | 3.88 | 0
|  | 0 | PZA | VALVULA ESFERA 1/2 ROSCA | RUGO 100I-13 | 79.4 | 0
|  | 0 | PZA | ADAPTADOR HEMBRA C/INSERTO 1/2 | CPVC | 34.17 | 0
|  | 0 | MT rollo 50 | MANGUERA DURMAN | DURMAN | 3747.72 | 0
|  | 0 | PZA | PEGAMENTO CPVC 500ml - Cemento Oatey FlowGuard Blanco |  | 145.28 | 0
2 | 2 | 10 | PZA | PEGAMENTOO PVC 500ml Cemento Etiqueta Verde Oatey 717 |  | 130.22 | 1302.2 | 130.22
2 | 2 | 10 |  | CINTA TEFLON 1/2 GARLOCK |  | 40.36 | 403.6 | 40.36
[6 empty] | SUBTOTAL | 11864.3
[6 empty] | IVA | 1898.288
[6 empty] | TOTAL | 13762.588
|  | SOLICITA |  | ELABORO |  | AUTORIZA
|  |  |  | LIC. MARGARITA LARES |  | LIC. MIGUEL ZARAGOZA
|  |  | PZA | PEGAMENTO CPVC 500ml - Cemento Oatey FlowGuard Blanco |  | 138.48 | 0

## WC-OVALINES
WC Y OVALINES VITAD
|  |  | Prot. | Prot. | Modelo |  |  | Cajas | Total
|  |  |  | T-89 | WC VENUS
|  |  |  | T-108 | LAVABO MACAU
T-120
Frac. | Etapa | Manzana | Lote | Prot. | WC |  | OVALINES |  | fecha ingreso en bodega | Fecha de entrega
VITAD | 2 | 6 | 11 | T-108 | 3 | INSTALADOS | 3 | INSTALADOS |  |  | 6.4167
|  | 6 | 12 | T-108 | 3 | INSTALADOS | 3 | INSTALADOS
|  | 6 | 13 | T-89 | 3 | INSTALADOS | 3 | INSTALADOS
|  | 6 | 14 | T-89 | 3 | INSTALADOS | 3 | INSTALADOS
|  | 6 | 15 | T-120 | 3 | INSTALADOS | 3 | INMEDIATA
|  | 6 | 16 | T-120 | 3 | INMEDIATA | 3 | INMEDIATA
|  | 6 | 17 | T-89 | 3 | INMEDIATA | 3 | INMEDIATA
|  | 6 | 18 | T-89 | 3 | INMEDIATA | 3 | INMEDIATA |  |  | WC VENUS | 156
|  | 6 | 19 | T-120 | 3 | INMEDIATA | 3 | INMEDIATA
|  | 6 | 20 | T-120 | 3 | 2026-05-25 | 3 | 2026-05-25
|  | 5 | 20 | T-89 | 3 | 2026-05-25 | 3 | 2026-05-25
|  | 5 | 19 | T-89 | 3 | 2026-05-25 | 3 | 2026-05-25
|  | 5 | 18 | T-120 | 3 | 2026-05-25 | 3 | 2026-05-25
|  | 5 | 17 | T-120 | 3 | 2026-06-08 | 3 | 2026-06-08
|  | 5 | 15 | T-89 | 3 | 2026-06-08 | 3 | 2026-06-08
|  | 5 | 14 | T-89 | 3 | 2026-06-08 | 3 | 2026-06-08
|  | 5 | 13 | T-108 | 3 | 2026-06-22 | 3 | 2026-06-22
|  | 5 | 12 | T-108 | 3 | 2026-06-22 | 3 | 2026-06-22
|  | 5 | 11 | T-108 | 3 | 2026-06-22 | 3 | 2026-06-22
[5 empty] | 57 |  | 57

## PUERTAS
PUERTAS
un
|  | Prot. | Prot. |  | Modelo |  |  |  | Cajas | Total
|  | T-100 | IGNIS
|  | T-84 | TERRA
|  | T-75 | AQUA
Frac. | Etapa | Lote | Prot. |  | numeros | MARCO 75X213 | PUERTA 80X210 | MARCO 85x213 | PUERTA 90X 209 | MARCO 90X209 |  |  | Fecha de entrega
VITAD | 6 | 11 | 109 | AMARILLO | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
VITAD | 6 | 12 | 109 | AMARILLO | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
VITAD | 6 | 13 | 89 | AZUL | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
VITAD | 6 | 14 | 89 | AZUL | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
VITAD | 6 | 15 | 120 | VERDE | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | solicitado | 2026-05-14
VITAD | 6 | 16 | 120 | VERDE | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | solicitado | 2026-05-14
VITAD | 6 | 17 | 89 | AZUL | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | solicitado | 2026-05-14
VITAD | 6 | 18 | 89 | AZUL | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | solicitado | 2026-05-14
VITAD | 6 | 19 | 120 | VERDE | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1
VITAD | 6 | 20 | 120 | VERDE | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1
VITAD | 5 | 11 | 109 | AMARILLO | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
VITAD | 5 | 12 | 109 | AMARILLO | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
VITAD | 5 | 13 | 109 | AMARILLO | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
VITAD | 5 | 14 | 89 | AZUL | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
VITAD | 5 | 15 | 89 | AZUL | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
VITAD | 5 | 17 | 120 | VERDE | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1
VITAD | 5 | 18 | 120 | VERDE | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1
VITAD | 5 | 19 | 89 | AZUL | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
VITAD | 5 | 20 | 89 | AZUL | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
[5 empty] | 63 | 63 | 49 | 49 | 19 | 19
NUMEROS OFICIALES
| Etapa | Lote | Prot.
| 6 | 11 | 109 | AMARILLO | 200
| 6 | 12 | 109 | AMARILLO | 202
| 6 | 13 | 89 | AZUL | 204
| 6 | 14 | 89 | AZUL | 206
| 6 | 15 | 120 | VERDE | 208
| 6 | 16 | 120 | VERDE | 210
| 6 | 17 | 89 | AZUL | 212 | [9 empty] | terra | 5 | 8 | 40
| 6 | 18 | 89 | AZUL | 214 | [9 empty] | ignis | 6 | 8 | 48
| 6 | 19 | 120 | VERDE | 216 | [9 empty] | aqua | 4 | 6 | 24
| 6 | 20 | 120 | VERDE | 218 | [12 empty] | 112
| 5 | 11 | 109 | AMARILLO | 179
| 5 | 12 | 109 | AMARILLO | 177
| 5 | 13 | 109 | AMARILLO | 175
| 5 | 14 | 89 | AZUL | 173
| 5 | 15 | 89 | AZUL | 171
| 5 | 17 | 120 | VERDE | 167
| 5 | 18 | 120 | VERDE | 165
| 5 | 19 | 89 | AZUL | 163
| 5 | 20 | 89 | AZUL | 161
SOLUM
|  |  | TOTAL |  | 3747
Frac. | Etapa | Lote | Prot. |  | PUERTA 75X209 | MARCO 75X209 | PUERTA 65X209 | MARCO 65X209 | PUERTA 90X 209 | MARCO 90X209 |  |  | Fecha de entrega
SOLUM | 5 | 1 | TERRA |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | ENTREGADA
SOLUM | 5 | 2 | TERRA |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | ENTREGADA
SOLUM | 5 | 3 | TERRA |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | ENTREGADA
SOLUM | 5 | 4 | TERRA |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | ENTREGADA
SOLUM | 5 | 22 | IGNIS |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | ENTREGADA
SOLUM | 5 | 21 | IGNIS |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | ENTREGADA
SOLUM | 5 | 20 | AQUA |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | ENTREGADA
SOLUM | 5 | 19 | AQUA |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | ENTREGADA
SOLUM | 5 | 5 | IGNIS |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | ENTREGADA
SOLUM | 5 | 6 | IGNIS |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | ENTREGADA
SOLUM | 5 | 7 | AQUA |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | ENTREGADA
SOLUM | 5 | 8 | AQUA |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | ENTREGADA
SOLUM | 5 | 18 | AQUA |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | ENTREGADA
SOLUM | 5 | 17 | AQUA |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | ENTREGADA
SOLUM | 5 | 16 | AQUA |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | solicitadaas
SOLUM | 5 | 15 | TERRA |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | solicitadaas
SOLUM | 5 | 14 | TERRA |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | solicitadaas
SOLUM | 5 | 9 | AQUA |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | ENTREGADA
SOLUM | 5 | 10 | AQUA |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | ENTREGADA
SOLUM | 5 | 11 | AQUA |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
SOLUM | 5 | 12 | TERRA |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1
SOLUM | 5 | 13 | TERRA |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1
[5 empty] | 48 | 48 | 56 | 56 | 22 | 22
CONTRATO 22 VIVIENDAS 2DA ETAPA
| MANZANA | Lote | Prot. | COLOR | PUERTA 70x210 | MARCO 75X213 | PUERTA 80X210 | MARCO 85x213 | PUERTA 90X 209 | MARCO 90X209
VITAD | 5 | 12 | 109 | AMARILLO | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | 72
VITAD | 5 | 13 | 109 | AMARILLO | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
VITAD | 5 | 14 | 89 | AZUL | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
VITAD | 5 | 15 | 89 | AZUL | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 13 wc
10 recamara + 10 pendiente
|  | ENTREGAR |  |  | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 4 |  |  | 4 pta principal
|  | PENDIENTES |  |  | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2
|  | ENTREGAR |  |  | 17 | 17 | 16 | 16 | 6 | 6
[5 empty] | 36 |  | 30
CONTRATO 22 VIVIENDAS 1ERA ETAPA
|  |  | FECHA |  | PUERTA 75X209 | PUERTA 65X209 | PUERTA 90X 209
|  |  | 2025-04-15 |  | 13 | 15 | 5
|  |  | 2025-05-02 |  | 13 | 13 | 6
|  |  | 2025-06-27 |  | 12 | 17 | 6
|  |  | 2025-07-22 |  | 3 | 3 | 3
|  |  | 2025-07-24 |  | 6 | 6
|  |  | 2025-09-29 |  | 5 | 6 | 2
|  |  | TOTAL RECIBIDO |  | 52 | 60 | 22
CONTRATO 18 VIVIENDAS 1 ERA ETAPA
|  |  | FECHA |  | PUERTA 75X209 | PUERTA 65X209 | PUERTA 90X 209
|  |  | 2025-01-08 |  | 15 | 18 | 6
|  |  | 2025-02-06 |  | 12 | 14 | 6
|  |  | 2025-03-06 |  | 16 | 18 | 6
|  |  | TOTAL RECIBIDO |  | 43 | 50 | 18
CONTRATO 22 VIVIENDAS 2DA ETAPA
|  |  | FECHA |  | PUERTA 75X209 | PUERTA 65X209 | PUERTA 90X 209
|  |  | 2025-09-29 |  | 8 | 12 | 4
|  |  | TOTAL RECIBIDO |  | 8 | 12 | 4
Frac. | Etapa | Lote | Prot. |  | PUERTA 75X209 | MARCO 75X209 | PUERTA 65X209 | MARCO 65X209 | PUERTA 90X 209 | MARCO 90X209 | CHAPA INTERIOR | CHAPA EXTERIOR | Fecha de entrega | c
SOLUM | 6 | 86 | IGNIS |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2026-02-07
SOLUM | 6 | 11 | 109 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2026-02-07
SOLUM | 6 | 12 | 109 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2026-02-26
SOLUM | 6 | 13 | 89 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2026-02-07
SOLUM | 6 | 14 | 89 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2026-02-07
SOLUM | 6 | 15 | 120 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2026-02-26
SOLUM | 6 | 16 | 120 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2026-02-26
SOLUM | 6 | 17 | 89 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2026-03-06
SOLUM | 6 | 18 | 89 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2026-03-06
SOLUM | 6 | 19 | 120 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2026-03-06
SOLUM | 6 | 20 | 120 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2026-03-06
SOLUM | 5 | 11 | 109 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2026-03-06
SOLUM | 5 | 12 | 109 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1
SOLUM | 5 | 13 | 109 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1
SOLUM | 5 | 14 | 89 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1
SOLUM | 5 | 15 | 89 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2026-03-06
SOLUM | 5 | 17 | 120 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1
SOLUM | 5 | 18 | 120 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1
SOLUM | 5 | 19 | 89
SOLUM | 5 | 20 | 89
SOLUM | 5
SOLUM | 5
[5 empty] | 46 | 46 | 49 | 49 | 18 | 18 | 95 | 18
CONTRATO 22 VIVIENDAS 2DA ETAPA
|  | Lote | Prot. |  | PUERTA 75X209 | MARCO 75X209 | PUERTA 65X209 | MARCO 65X209 | PUERTA 90X 209 | MARCO 90X209
SOLUM | 5 | 12 | 109 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1
SOLUM | 5 | 13 | 109 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1
SOLUM | 5 | 14 | 89 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1
SOLUM | 5 | 15 | 89 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1
|  | 92 | TERRA |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1
|  | 93 | TERRA |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1
|  | ENTREGAR |  |  | 14 | 14 | 17 | 17 | 6 | 6
|  | CHAPAS INTERIOR |  |  | 31
|  | CHAPAS PUERTAS PRINCIPAL |  |  | 6

## TINACOS
772 |  | SE SURTIO 22 DE SEPTIEMBRE 2022 | [5 empty] | No. requisicion: | GASPRO-01
PLOMERIA INDUSTRIAL FACTURA 440
[5 empty] | Nombre Obra: | SOLUM - ET:01- 43 VIV
[5 empty] | Encargado: | CARLOS ROSALES |  |  |  | PROTOTIPO | AQUA | TERRA | IGNIS
[5 empty] | Ciudad: | TLAQUEPAQUE |  |  |  | LOTES
[5 empty] | Teléfono: | 3321076681 |  |  |  | CANTIDAD | 25
[10 empty] | PROTOTIPO | T-75 | T-83 | T-100
| Cantidad | UNIDAD | Descripción |  |  |  | OBSERVACIONES
| 25 | pza | COPLE 1/2 TUBO PLUS | [6 empty] | COPLE 1/2 TUBO PLUS | 1 | 1 | 1 | 25
| 50 | pza | CODO 1" X 90 TUBO PLUS | [6 empty] | CODO 1" X 90 TUBO PLUS | 2 | 2 | 2 | 50
| 25 | pza | REDUCCIÓN 3/4" A 1/2" TUBO PLUS | [6 empty] | REDUCCIÓN 3/4" A 1/2" TUBO PLUS | 1 | 1 | 1 | 25
| 50 | pza | CONECTOR HEMBRA 3/4" TUBO PLUS | [6 empty] | CONECTOR HEMBRA 3/4" TUBO PLUS | 2 | 2 | 2 | 50
| 25 | pza | COPLE 1" TUBO PLUS | [6 empty] | COPLE 1" TUBO PLUS | 1 | 1 | 1 | 25
| 50 | pza | CODO 2" X 90 PVC | [6 empty] | CODO 2" X 90 PVC | 2 | 2 | 2 | 50
| 25 | pza | REDUCCIÓN DE 1" A 3/4" TUBO PLUS | [6 empty] | REDUCCIÓN DE 1" A 3/4" TUBO PLUS | 1 | 1 | 1 | 25
| 25 | pza | TUBO 1/2" TUBO PLUS | [6 empty] | TUBO 1/2" TUBO PLUS | 1 | 1 | 1 | 25
| 25 | pza | TUBO 3/4" TUBO PLUS | [6 empty] | TUBO 3/4" TUBO PLUS | 1 | 1 | 1 | 25
| 0 | ML | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| 0 | ML | 0 | [10 empty] | 0 | 0
|  | ML | 0 |  |  |  | SE COMPLETA DE CASAS MUESTRA | [6 empty] | 0
| 0 | ML | 0 |  |  |  | mandar 1 rollo | [6 empty] | 0
| 0 | pza | 0 | [10 empty] | 0
elaboro
CARLOS ROSALES
[6 empty] | Fecha: | 2022-09-20
[6 empty] | Fecha de Entrega | INMEDIATO
MATERIAL PARA 10 VIVIENDAS CIMENTACION PRODUCCION. GAS CONTRATISTA (MIGUEL ZARAGOZA BARRIOS)
SILLETA PIRAMIDAL SP 300 BOLSA 350 PZA

## CUADRO MEDICION
772 | [7 empty] | No. requisicion: | ISPC -01CM
SOLUM - ET:01- 43 VIV
[5 empty] | Encargado: | CARLOS ROSALES |  |  |  | PROTOTIPO
[5 empty] | Ciudad: | TLAQUEPAQUE |  |  |  | LOTES
[5 empty] | Teléfono: | 3321076681 |  |  |  | CANTIDAD | 9 | 2
| cuadro medicion | [8 empty] | PROTOTIPO
| Cantidad | UNIDAD | Descripción |  |  |  | OBSERVACIONES
| 9 |  | VALVULA SHECK 1/2" | [6 empty] | VALVULA SHECK 1/2" | 1 |  | 9
| 18 |  | VALVULA ESFERA 1/2" | [6 empty] | VALVULA ESFERA 1/2" | 2 |  | 18
| 9 |  | TUERCA UNION GALVANIZADA 1/2" | [6 empty] | TUERCA UNION GALVANIZADA 1/2" | 1 |  | 9
| 9 |  | TEE GALVANIZADA 1/2" | [6 empty] | TEE GALVANIZADA 1/2" | 1 |  | 9
| 9 |  | FILTRO DE SEDIMENTOS ROTOPLAS | [6 empty] | FILTRO DE SEDIMENTOS ROTOPLAS | 1 |  | 9
| 9 |  | TUBO GALVANIZADO 1/2 | [6 empty] | TUBO GALVANIZADO 1/2 | 1 | mts | 9
| 18 |  | CODO PIPA1/2" TUBO PLUS | [6 empty] | CODO PIPA1/2" TUBO PLUS | 2 |  | 18
| 18 |  | CODO 1/2" X 90 GALVANIZADO | [6 empty] | CODO 1/2" X 90 GALVANIZADO | 2 |  | 18
| 9 |  | COPLE 1/2" GALVANIZADO | [6 empty] | COPLE 1/2" GALVANIZADO | 1 |  | 9
| 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 9 |  | LLAVE DE CHORRO 1/2" RUGO | [6 empty] | LLAVE DE CHORRO 1/2" RUGO | 1 |  | 9
| 54 |  | NIPLE GALVANIZADO 2" X 1/2" | [6 empty] | NIPLE GALVANIZADO 2" X 1/2" | 6 |  | 54
| 9 |  | NIPLE GALVANIZADO 4" X 1/2" | [6 empty] | NIPLE GALVANIZADO 4" X 1/2" | 1 |  | 9
| 9 |  | NIPLE GALVANIZADO 3" X 1/2" | [6 empty] | NIPLE GALVANIZADO 3" X 1/2" | 1 |  | 9
| 9 |  | CUERDA CORRIDA 1/2 | [6 empty] | CUERDA CORRIDA 1/2 | 1 |  | 9
| 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
| 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
0
elaboro
CARLOS ROSALES
[6 empty] | Fecha: | 2022-08-05
[6 empty] | Fecha de Entrega | 2022-09-20
MATERIAL PARA 4 VIVIENDAS CIMENTACION CONTRATISTA (MIGUEL ZARAGOZA BARRIOS) CASAS MUESTRA
SILLETA PIRAMIDAL SP 300 BOLSA 350 PZA

## MATERIAL ENTREPISO
ORDEN DE COMPRA N° 35- 23
|  |  |  | Fecha de solicitud: |  |  | 27--MARZO
OBRA VITAD
|  | FACTURAR: |  | DESARROLLADORA INMOBILIARIA DEMING |  | CIMENTACION 5 lotes 18-14 ENTREPISO 2 lote 1-2
ENTRE | CIME | PROVEEDOR: |  | SUMINISTROS HIDROSANITARIOS RAZZIO | COT S02436 COT S02440
2 | 5 | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION |  | P.U. | MONTO | OBSERVACIONES
| 2 |  | TRAMO | TRAMO 1/2" | GALVANIZADO | 396.6 | 0
| 8 | 40 | PZA | CODO 1/2 X 90 | GALVANIZADO | 4.99 | 199.6 | COT S02440
|  | 15 | PZA | NIPLE 1/2 x 4 | GALVANIZADO | 7.81 | 117.15
|  |  | PZA | NIPLE 1/2 X 60 cm | GALVANIZADO | 33.16 | 0
|  |  | PZA | NIPLE 1/2 X 8 | GALVANIZADO | 11.56 | 0
|  |  | PZA | NIPLE CUERDA CORRIDA 1/2 | GALVANIZADO | 2.02 | 0
|  |  | PZA | TAPONES 1/2 | GALVANIZADO
| 3 |  | PZA | TEE 1/2 | GALVANIZADO | 7.61 | 0
|  |  | PZA | NUDO 1/2 | GALVANIZADO | 29.75 | 0
1 | 2 |  | PZA | CINTA TEFLON GARLOCK 1/2 |  | 33.16 | 0
| 5 | 30 | TRAMO 4MT | TRAMO 1" | Tubo Plus | 116.76 | 3502.8
| 6 | 30 | TRAMO 4MT | TRAMO 1/2" | Tubo Plus | 45.76 | 1372.8
| 6 | 30 | TRAMO 4MT | TRAMO 3/4" | Tubo Plus | 73.6 | 2208
7 | 10 | 100 | PZA | CODO 1/2" X 90° | Tubo Plus | 2.13 | 213
2 | 2 | 20 | PZA | CODO 1" X 90 | Tubo Plus | 5.47 | 109.4
2 |  | 5 | PZA | CODO 1" X 45 | Tubo Plus | 12.03 | 60.15
9 | 7 | 60 | PZA | CODO 3/4" X 90° | Tubo Plus | 3.17 | 190.2
1 | 2 | 15 | PZA | COPLE 1" | Tubo Plus | 5.96 | 89.4
5 | 2 | 20 | PZA | COPLE 3/4" | Tubo Plus | 2.58 | 51.6
| 3 | 20 | PZA | COPLE 1/2" | Tubo Plus | 1.82 | 36.4
|  |  | PZA | REDUCCION 1" A 1/2 " | Tubo Plus | 3.74 | 0
4 | 5 | 40 | PZA | REDUCCION 1" A 3/4 | Tubo Plus | 4.07 | 162.8
5 | 5 | 40 | PZA | REDUCCION 3/4 A 1/2 | Tubo Plus | 2.07 | 82.8
4 | 13 | 100 | PZA | TAPON GORRO 1/2" | Tubo Plus | 1.96 | 196
| 7 | 40 | PZA | TAPÓN GORRO 3/4 | Tubo Plus | 2.9 | 116
| 3 | 20 | PZA | TAPON GORRO 1 | Tubo Plus | 5.83 | 116.6
| 11 | 60 | PZA | TEE 1/2 | Tubo Plus | 2.86 | 171.6
3 | 5 | 40 | PZA | TEE 1" | Tubo Plus | 8.14 | 325.6
6 | 4 | 40 | PZA | TEE 3/4 | Tubo Plus | 4.1 | 164
|  |  | PZA | TEE 3/4 SALIDA 1/2 AL CENTRO | Tubo Plus | 5.44 | 0
| 2 | 10 | PZA | TEE 3/4 SALIDA 1/2- 1/2 | Tubo Plus | 5.93 | 59.3
| 1 | 5 | PZA | CONECTOR HEMBRA 1/2 | Tubo Plus | 16.48 | 82.4
| 10 | 50 | PZA | CONECTOR MACHO 1/2 | Tubo Plus | 17.67 | 883.5
|  |  | PZA | COPLE 3/4 | Tubo Plus | 4.1 | 0
|  |  | PZA | COPLE 1 | Tubo Plus | 8.14 | 0
|  |  | PZA | TEE 1/2 | DURMAN
| 5.5 |  | TRAMO | TRAMO 4 | PVC | 142.24 | 0
|  |  | TRAMO | TRAMO 3 | PVC | 136.15 | 0
| 2 |  | TRAMO | TRAMO 2 | PVC | 55.74 | 0
| 3 |  | TRAMO | TRAMO 1 1/2 | PVC | 52.77 | 0
|  |  | PZA | COPLE 3 | PVC |  | 0
|  |  | PZA | COPLE 2 | PVC | 1.94 | 0
1 | 2 |  | PZA | CODO 4 X 45 | PVC | 12.96 | 0
2 | 2 |  | PZA | CODO 4 X 90 | PVC | 16.61 | 0
|  |  | PZA | CODO 3 X 90 | PVC |  | 0
|  |  | PZA | CODO 3 X 45 | PVC |  | 0
2 | 2 |  | PZA | CODO 2 X 45 | PVC | 3.72 | 0
3 | 2 |  | PZA | CODO 2 X 90 | PVC | 4.05 | 0
|  |  | PZA | CODO 1 1/2 X 45 | PVC | 3.37 | 0
3 | 3 |  | PZA | CODO 1 1/2 X 90 | PVC | 4.05 | 0
|  |  | PZA | CODO VENTILA 4, SALIDA 2 | PVC
1 | 1 |  | PZA | CODO 4 SALIDA LATERAL 2 | PVC | 23.74 | 0
|  |  | PZA | COPLE 4 | PVC | 8.07 | 0
|  |  | PZA | COPLE 3 | PVC
| 3 |  | PZA | COPLE 1 1/2 | PVC | 1.53 | 0
1 | 1 |  | PZA | REDUCCION 4 - 2 | PVC | 11.46 | 0
3 | 1 |  | PZA | REDUCCION 4 - 3 | PVC | 12.97 | 0
4 | 4 |  | PZA | REDUCCION 2 A 1/2 | PVC | 2.19 | 0
|  |  | PZA | REDUCCION 2 A 1 1/2 | PVC |  | 0
5 | 5 |  | PZA | TAPON 4 | PVC | 11.91 | 0
4 | 4 |  | PZA | YEE 4 | PVC | 33.17 | 0
|  |  | PZA | YEE 2 | PVC
5 | 5 |  | PZA | YEE 4 SALIDA 2 | PVC | 19.67 | 0
|  |  | PZA | INSERTOR 1/2 | BRONCE | 81.2 | 0
|  |  | PZA | CINTA TEFLON 1/2 GARLOCK |  | 40.36 | 0
|  |  | PZA | TAPON MACHO 1/2 | POLIMEX | 3.88 | 0
|  |  | PZA | VALVULA ESFERA 1/2 ROSCA | RUGO 100I-13 | 79.4 | 0
|  |  | PZA | ADAPTADOR HEMBRA C/INSERTO 1/2 | CPVC | 34.17 | 0
|  |  | MT rollo 50 | MANGUERA DURMAN | DURMAN | 3747.72 | 0
1 | 2 |  | PZA | PEGAMENTO PVC 500ml Cemento Etiqueta Verde Oatey 717 |  | 116.01 | 0
|  | . |  |  |  | SUBTOTAL | 10511.1
|  | . |  |  |  | IVA | 1681.776
|  | . |  |  |  | TOTAL | 12192.876
|  | SOLICITA |  | ELABORO |  | AUTORIZA
|  |  |  | LIC. MARGARITA LARES |  | LIC. MIGUEL ZARAGOZA

## CED. GRIFERIA cont 18- 22 VIV.
MANZANA | N° LOTE |  | PROTOTIPO | JUEGO DE ACCESORIOS | PORTAROLLO | GANCHO | TOALLERO GRANDE | MEDIO CESPOL P/ LAVABO S/CONTRA 219 URREA | MONOMANDO P/LAVABO 4459 CROMO DICA | MONOMANDO P/REGADERA 4470 E CROMO DICA | BRAZO P/ REG RED C/CHAP 4550 BRR 40 CMS CROMO DICA | REGADERA RED 4538 R CROMO DICA | CONTRA P/LAVABO C/ REB 4206 CROMO DICA | WC VENUS | PAQUETE DE INSTALACIÓN WC | LAVABO MACAU | PAQUETE INSTALACIÓN
6 | 11 | 109 | AMARILLO | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6 | 12 | 109 | AMARILLO | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6 | 13 | 89 | AZUL | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6 | 14 | 89 | AZUL | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6 | 15 | 120 | VERDE | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6 | 16 | 120 | VERDE | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6 | 17 | 89 | AZUL | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6 | 18 | 89 | AZUL | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6 | 19 | 120 | VERDE | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6 | 20 | 120 | VERDE | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | 11 | 109 | AMARILLO | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | 12 | 109 | AMARILLO | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | 13 | 109 | AMARILLO | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | 14 | 89 | AZUL | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | 15 | 89 | AZUL | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | 17 | 120 | VERDE | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | 18 | 120 | VERDE | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | 19 | 89 | AZUL | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | 20 | 89 | AZUL | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | 38 | 19 | 19 | 19 | 57 | 57 | 38 | 38 | 38 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57

## costos
CONEXIONES LAVABO
LAVABO MACAU | 758.11
LAVABO ARAL | 492.53
PAQUETE COFLEX | 219.26
CONTRA PARA LAVABO 4206 DICA | 150.25
MONOMANDO P/LAVABO 4459 DICA | 616.27
MEDIO CESPOL P/ LAV 219 URREA | 196.81
EXTENCIÓN DE LATON | 88.63
ONE PIECE VENUS | 1406
PAQUETE COFLEX | 96.82
juego de accesorios 1001 cl | 1046.91
Regadera 4538r | 392.94
Brazo de regadera 4550brr 40 cm | 206.96
c

## CEDULA PISO 18 VIVIENDAS
PISO FULTON GRIS CONTRATO 19 VIVIENDAS | [8 empty] | PARA LIBERACIÓN DE PISO
|  |  | Prot. | Prot. |  | CAJAS | [6 empty] | AZULEJO MARTEL GRIS 30X60 |  |  |  | OBRA VITAD
|  |  |  | T-120 | FULTO GRIS | 71 | 99.71
|  |  |  | T-108 | FULTO GRIS | 65 | 92.16 |  |  |  |  | Frac. | Etapa | PROT | Lote | Prot. | CAJAS | Fecha de entrega
|  |  |  | T-89 | FULTO GRIS | 62 | 87.51 |  |  |  |  | VITAD | 6 | 120 | 15 | VERDE | 10 | 2026-05-11
[12 empty] | VITAD | 6 | 120 | 16 | VERDE | 10 | 2026-05-11
[12 empty] | VITAD | 6 | 89 | 17 | AZUL | 10 | 2026-05-11
[12 empty] | VITAD | 6 | 89 | 18 | AZUL | 10 | 2026-05-25
Frac. | Etapa | PROT | Lote | Prot. | CAJAS |  |  | Fecha de entrega |  |  |  | VITAD | 6 | 120 | 19 | VERDE | 10 | 2026-05-25
VITAD | 6 | 108 | 11 | AMARILLO | 65 |  |  | entregado |  |  |  | VITAD | 6 | 120 | 20 | VERDE | 10 | 2026-05-25
VITAD | 6 | 108 | 12 | AMARILLO | 65 |  |  | entregado |  | 2025-03-15 | 547 | VITAD | 6 | 89 | 20 | AZUL | 10 | 2026-06-08
VITAD | 6 | 89 | 13 | AZUL | 62 |  |  | entregado |  | 2025-02-05 | 143 | VITAD | 6 | 89 | 19 | AZUL | 10 | 2026-06-08
VITAD | 6 | 89 | 14 | AZUL | 62 |  |  | entregado |  |  |  | VITAD
VITAD | 6 | 120 | 15 | VERDE | 71 |  |  | entregado |  | 2025-01-13 | 319 | VITAD
VITAD | 6 | 120 | 16 | VERDE | 71 |  |  | entregado |  | 2024-12-27 | 397 | VITAD
VITAD | 6 | 89 | 17 | AZUL | 62 |  |  | entregado |  | 2025-12-04 | 384 | VITAD
VITAD | 6 | 89 | 18 | AZUL | 62 |  |  | entregado |  |  |  | VITAD
VITAD | 6 | 120 | 19 | VERDE | 71 |  |  | solicitado 13 abril |  | TOTAL RECIBIDO | 1790 | VITAD
VITAD | 6 | 120 | 20 | VERDE | 71 |  |  | solicitado 13 abril |  |  | 1771 | VITAD
VITAD | 5 | 89 | 20 | AZUL | 62 |  |  | solicitado 13 abril |  |  | 19 | VITAD
VITAD | 5 | 89 | 19 | AZUL | 62 |  |  | solicitado 13 abril |  |  | 638 | VITAD
VITAD | 5 | 120 | 18 | VERDE | 71 |  |  | 2026-04-06 |  |  | 619 | VITAD
VITAD | 5 | 120 | 17 | VERDE | 71 |  |  | 2026-04-06 |  |  |  | VITAD
VITAD | 5 | 89 | 15 | AZUL | 62 |  |  | 2026-04-06
VITAD | 5 | 89 | 14 | AZUL | 62 |  |  | 2026-04-06
VITAD | 5 | 108 | 13 | AMARILLO | 65 |  |  | 2026-04-06
VITAD | 5 | 108 | 12 | AMARILLO | 65 |  |  | 2026-04-06
VITAD | 5 | 108 | 11 | AMARILLO | 65 |  |  | 2026-04-06
SOLUM
SOLUM
SOLUM
SOLUM
SOLUM
|  |  |  | TOTAL | 1247

## AZULEJO Y ANTIDERRAPANTE
AZULEJO Y ANTIDERRAPANTE | [9 empty] | PIEZAS |  | AZULEJO PARA BAÑO
[9 empty] | piezas por caja | 8 |  | PROTOTIPO | M2 | N° DE CASAS | TOTAL M2 | TOTAL CAJAS
|  | Prot. | Prot. | Modelo |  |  | Cajas |  | Ignis baño compartido | 36 | 4.5 | AZUL | 6 | 11 | 66 | 46
|  | AMARILLO | 108 | [5 empty] | Ignis baño recamara | 32 | 4 | AMARILLO | 14.12 | 13 | 183.56 | 128
|  | AZUL | 89 | [8 empty] | VERDE | 14.1 | 11 | 155.1 | 108
|  | VERDE | 120
[13 empty] | 34.22 | 35 | 404.66 | 282
CONTENIDO DE M2 DE LA CAJA 1.44
Frac. | MANZANA | Lote | Prot. | COLOR | AZULEJO M2 | ANTIDERRAPANTE M2 |  | Fecha de entrega |  |  |  | 1.44 | 288.7166 | 200.4976
VITAD | 06 | 11 | 108 | AMARILLO | 13.91 | 2.83
VITAD | 02 | 14 | 120 | VERDE | 9.125 | 1.3827 |  | INSTALADO
VITAD | 02 | 15 | 120 | VERDE | 9.125 | 1.3827 |  | INSTALADO
VITAD | 06 | 12 | 108 | AMARILLO | 13.91 | 2.83 |  |  | 20.0304
VITAD | 06 | 13 | 89 | AZUL | 10.83 | 2.42 |  |  | 3.7752
VITAD | 06 | 14 | 89 | AZUL | 10.83 | 2.42
VITAD | 06 | 15 | 120 | VERDE | 13.141 | 2.074
VITAD | 06 | 16 | 120 | VERDE | 13.141 | 2.074
VITAD | 06 | 17 | 89 | AZUL | 10.83 | 2.42
VITAD | 06 | 18 | 89 | AZUL | 10.83 | 2.42
VITAD | 06 | 19 | 120 | VERDE | 13.141 | 2.074
VITAD | 06 | 20 | 120 | VERDE | 13.141 | 2.074
VITAD | 05 | 11 | 108 | AMARILLO | 13.91 | 2.83
VITAD | 05 | 12 | 108 | AMARILLO | 13.91 | 2.83
VITAD | 05 | 13 | 108 | AMARILLO | 13.91 | 2.83
VITAD | 05 | 14 | 89 | AZUL | 10.83 | 2.42
VITAD | 05 | 15 | 89 | AZUL | 10.83 | 2.42
VITAD | 05 | 17 | 120 | VERDE | 13.141 | 2.074
VITAD | 05 | 18 | 120 | VERDE | 13.141 | 2.074
VITAD | 05 | 19 | 89 | AZUL | 10.83 | 2.42
VITAD | 05 | 20 | 89 | AZUL | 10.83 | 2.42
28.5
VITAD | 03 | 07 | 120 | VERDE | 9.125 | 1.3827 | casa muestra | INSTALADO
VITAD | 03 | 08 | 108 | AMARILLO | 9.6597 | 1.9653 | casa muestra | INSTALADO
VITAD | 03 | 09 | 89 | AZUL | 7.5208 | 1.6133 | casa muestra | INSTALADO
VITAD | 03 | 10 | 120 | VERDE | 9.125 | 1.3827 | casa muestra | INSTALADO
VITAD
VITAD
VITAD
VITAD
|  |  | TOTAL |  | 288.7166 | 55.0633
16.519
71.5823

## LUMINARIAS
772 | [6 empty] | No. requisicion:
|  |  |  | Nombre Obra: | SOLUM - ET:01- 4 VIV
|  |  |  | Encargado: | CARLOS ROSALES |  |  |  | PROTOTIPO
|  |  |  | Ciudad: | TLAQUEPAQUE |  |  |  | LOTES
|  | CABLE A SOLICITAR LOTES |  | Teléfono: |  |  |  |  | CANTIDAD
PROTOTIPO
| Cantidad | UNIDAD | Descripción |  |  | OBSERVACIONES
| 0 | pza | 0 | [9 empty] | 0
| 0 | pza | 0 | [9 empty] | 0
| 0 | pza | LUMINARIA TIPO SPOT CHICA 5 W |  |  | 40 |  | 2 | LUMINARIA TIPO SPOT CHICA 5 W | 7 | 7 | 10 | 0
| 0 | pza | LUMINARIA TIPO SPOT GRANDE 10 W |  |  | 10 |  | 4 | LUMINARIA TIPO SPOT GRANDE 10 W | 7 | 4 | 5 | 0
| 0 | pza | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0
| 0 | pza | 0 | [9 empty] | 0
| 0 | pza | 0 | [9 empty] | 0
| 0 | pza | 0 | [9 empty] | 0
| 0 | pza | 0 | [9 empty] | 0
| 0 | ML | 0 | [9 empty] | 0
| 0 | ML | 0 | [9 empty] | 0
| 0 | MTS | 0 | [9 empty] | 0
| 0 | MTS | 0 | [9 empty] | 0
| 0 | pza | 0 | [9 empty] | 0
elaboro
CARLOS ROSALES
[5 empty] | Fecha: | 2022-09-20
[5 empty] | Fecha de Entrega | INMEDIATO
SILLETA PIRAMIDAL SP 300 BOLSA 350 PZA

## ACCESORIO ELECTRICO
772 | [6 empty] | No. requisicion:
LINEA MODUS BLANCO BTICINO
|  |  |  | Nombre Obra: | VITAD
|  |  |  | Encargado: | ING. FRANCISCO RAMOS |  |  | PROTOTIPO | T-120 | T-108 | T-89
|  |  |  | Ciudad: | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |  |  | LOTES
|  |  |  | Teléfono: |  |  |  | CANTIDAD |  | 2 | 2
[8 empty] | PROTOTIPO |  |  |  | CANTIDAD A SOLICITAR
| Cantidad | UNIDAD | Descripción |  |  | OBSERVACIONES
| 4 | pza | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50 Amp, 120/240v-10 KA |  |  |  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50 Amp, 120/240v-10 KA |  | 1 | 1 |  | 4 | 60
| 32 | pza | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 Amp, 120/240v-10 KA |  |  |  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 Amp, 120/240v-10 KA | 6 | 8 | 8 |  | 32 | 45
| 0 | pza | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 Amp, 120/240v-10 KA |  |  |  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 Amp, 120/240v-10 KA |  |  |  |  | 0 | 14
| 0 | pza | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X15 Amp, 120/240v-10 KA |  |  |  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X15 Amp, 120/240v-10 KA | 1 |  |  |  | 0
| 0 | pza | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15 Amp, 120/240v-10 KA |  |  |  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15 Amp, 120/240v-10 KA |  |  |  |  | 0
| 0 | pza | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X60 Amp, 120/240v-10 KA |  |  |  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X60 Amp, 120/240v-10 KA | 1 |  |  |  | 0
| 4 | pza | CENTRO DE CARGA DE 20 CIRCUITOS |  |  |  |  | CENTRO DE CARGA DE 20 CIRCUITOS | 1 | 1 | 1 |  | 4
| 48 | pza | INTERRUPTOR SENCILLO 10A 127 V |  |  |  |  | INTERRUPTOR SENCILLO 10A 127 V | 25 | 9 | 15 | 3 | 48
| 14 | pza | INTERRUPTOR DOBLE 10A 127 V |  |  |  |  | INTERRUPTOR DOBLE 10A 127 V |  | 4 | 3 |  | 14
| 10 | pza | INTERRUPTOR TRIPLIE 10A 127 V |  |  |  |  | INTERRUPTOR TRIPLIE 10A 127 V |  | 3 | 2 |  | 10
| 14 | pza | INTERRUPTOR 3 VIAS 10 A 127 V |  |  |  |  | INTERRUPTOR 3 VIAS 10 A 127 V | 2 | 3 | 4 |  | 14
| 4 | pza | BOTON PARA TIMBRE 10A 250V |  |  |  |  | BOTON PARA TIMBRE 10A 250V | 1 | 1 | 1 |  | 4
| 4 | pza | ZUMBADOR PARA TIMBRE 6W 120V |  |  |  |  | ZUMBADOR PARA TIMBRE 6W 120V | 1 | 1 | 1 |  | 4
| 38 | ML | TAPA 1 MODULO CON CHASIS COLOR BLANCO |  |  |  |  | TAPA 1 MODULO CON CHASIS COLOR BLANCO | 6 | 9 | 10 | 3 | 38
| 14 | ML | TAPA 2 MODULO CON CHASIS COLOR BLANCO |  |  |  |  | TAPA 2 MODULO CON CHASIS COLOR BLANCO | 9 | 4 | 3 |  | 14
| 10 | ML | TAPA 3 MODULO CON CHASIS COLOR BLANCO |  |  |  |  | TAPA 3 MODULO CON CHASIS COLOR BLANCO | 1 | 3 | 2 |  | 10 | 15
| 4 |  | TAPA CIEGA CON CHASIS COLOR BLANCO |  |  |  |  | TAPA CIEGA CON CHASIS COLOR BLANCO | 3 |  | 2 | 1 | 4
| 30 | ML | PORTA LAMPARAS DE PLASTICO 4" CON CASQUILLODE LATON |  |  |  |  | PORTA LAMPARAS DE PLASTICO 4" CON CASQUILLODE LATON | 6 | 5 | 10 | 9 | 30 | 13
| 74 | pza | TOMA CORRIENTE DUPLEX POLARIZADO 2P+T CON PLACA Y CHASIS 10/16A 127/200 |  |  |  |  | TOMA CORRIENTE DUPLEX POLARIZADO 2P+T CON PLACA Y CHASIS 10/16A 127/200 | 24 | 17 | 20 | 17 | 74 | 42
| 24 | pza | TOMA CORRIENTE DUPLEX POLARIZADO 2P+T CON PLACA Y CHASIS 10/16A 127/200 CON FALLA TIERRA |  |  |  |  | TOMA CORRIENTE DUPLEX POLARIZADO 2P+T CON PLACA Y CHASIS 10/16A 127/200 CON FALLA TIERRA | 10 | 6 | 6 |  | 24
| 6 | pza | TOMA CORRIENTE DUPLEX POLARIZADO 2P+T CON PLACA Y CHASIS 10/16A 127/200 PARA EXTERIOR |  |  |  |  | TOMA CORRIENTE DUPLEX POLARIZADO 2P+T CON PLACA Y CHASIS 10/16A 127/200 PARA EXTERIOR | 1 | 1 | 2 | 1 | 6
| 12 | pza | TOMA DE TELEVISION |  |  |  |  | TOMA DE TELEVISION | 4 | 3 | 3 |  | 12
| 4 | pza | TOMA DE TELEFONO |  |  |  |  | TOMA DE TELEFONO | 6 | 1 | 1 |  | 4
| 54 | pza | LUMINARIA TIPO PORTASPOT 12W 160 MMX125MMX35MM EN COLOR BLANCO AD-013-65K |  |  |  |  | LUMINARIA TIPO PORTASPOT 12W 160 MMX125MMX35MM EN COLOR BLANCO AD-013-65K | 15 | 14 | 13 | 8 | 54
| 30 | pza | SPOT DE ACENTO EMPOTRADO EN TECHO INTERIOR DECORATIVO LED 7W 107MMX38MMX90MM EN COLOR BLANCO |  |  |  |  | SPOT DE ACENTO EMPOTRADO EN TECHO INTERIOR DECORATIVO LED 7W 107MMX38MMX90MM EN COLOR BLANCO | 15 | 7 | 8 |  | 30
elaboro
CARLOS ROSALES
[5 empty] | Fecha: | 2024-04-18
[5 empty] | Fecha de Entrega | INMEDIATO
SILLETA PIRAMIDAL SP 300 BOLSA 350 PZA

## CABLE
772 | [6 empty] | No. requisicion:
|  |  |  | Nombre Obra: | SOLUM - ET:01- 4 VIV
|  |  |  | Encargado: | CARLOS ROSALES |  |  |  | PROTOTIPO
|  |  |  | Ciudad: | TLAQUEPAQUE |  |  |  | LOTES
|  | CABLE A SOLICITAR LOTES |  | Teléfono: |  |  |  |  | CANTIDAD |  | 2 | 2
[9 empty] | PROTOTIPO | T-120 | T-108 | T-89
| Cantidad | UNIDAD | Descripción |  |  | OBSERVACIONES
| 0 | pza | Cable de cobre desnudo 14 AWG | [5 empty] | Cable de cobre desnudo 14 AWG | 119.074 |  |  |  | 0
| 0 | pza | 0 | [10 empty] | 0
| 0 | pza | Cable de cobre desnudo 12 AWG |  |  | 3 |  | 2 | Cable de cobre desnudo 12 AWG | 135.615 |  |  |  | 0
| 2869.42 | pza | Cable Thw cal. 12 |  |  | 6 |  | 4 | Cable Thw cal. 12 | 283.33 | 786.36 | 648.35 | MTS | 2869.42
| 1693.76 | pza | Cable Thw cal. 14 |  |  | 8 |  | 5 | Cable Thw cal. 14 | 401.863 | 447.63 | 399.25 | MTS | 1693.76
| 192.24 | pza | Cable 8 cobre desnudo | [5 empty] | Cable 8 cobre desnudo | 52.88 | 48.52 | 47.6 | MTS | 192.24
| 0 | pza | Cable Thw cal. 8 | [5 empty] | Cable Thw cal. 8 | 39.66 |  |  |  | 0
| 0 | pza | 0 | [10 empty] | 0
| 21 | pza | 12 | [5 empty] | 12 | 5 | 6 | 4.5 |  | 21
| 21 | ML | 14 | [5 empty] | 14 | 4 | 7 | 3.5 |  | 21
| 0 | ML | 0 | [10 empty] | 0
| 0 | MTS | 0 | [10 empty] | 0
| 0 | MTS | 0 | [10 empty] | 0
| 0 | pza | 0 | [10 empty] | 0
elaboro
CARLOS ROSALES
[5 empty] | Fecha: | 2022-09-20
[5 empty] | Fecha de Entrega | INMEDIATO
SILLETA PIRAMIDAL SP 300 BOLSA 350 PZA

## PUNTAS
772 |  | SE SURTIO 22 DE SEPTIEMBRE 2022 | [5 empty] | No. requisicion: | GASPRO-01
PLOMERIA INDUSTRIAL FACTURA 440
[5 empty] | Nombre Obra: | SOLUM - ET:01- 43 VIV
[5 empty] | Encargado: | CARLOS ROSALES |  |  |  | PROTOTIPO | AQUA | TERRA | IGNIS
[5 empty] | Ciudad: | TLAQUEPAQUE |  |  |  | LOTES
[5 empty] | Teléfono: | 3321076681 |  |  |  | CANTIDAD |  | 25
[10 empty] | PROTOTIPO | T-75 | T-83 | T-100
| Cantidad | UNIDAD | Descripción |  |  |  | OBSERVACIONES
| 200 | pza | CODO 1/2" X 90 TUBO PLUS | [6 empty] | CODO 1/2" X 90 TUBO PLUS | 8 | 8 | 8 | 200
| 350 | pza | TEE 1/2" TUBO PLUS | [6 empty] | TEE 1/2" TUBO PLUS | 12 | 14 | 14 | 350
| 350 | pza | TAPON 1/2" TUBO PLUS | [6 empty] | TAPON 1/2" TUBO PLUS | 12 | 14 | 12 | 350
| 350 | pza | CONECTOR MACHO 1/2" TUBO PLUS | [6 empty] | CONECTOR MACHO 1/2" TUBO PLUS | 12 | 14 | 14 | 350
| 25 | pza | CODO 2" X 45 PVC | [6 empty] | CODO 2" X 45 PVC | 1 | 1 | 1 | 25
| 100 | pza | CODO 2" X 90 PVC | [6 empty] | CODO 2" X 90 PVC | 4 | 4 | 4 | 100
| 250 | pza | TAPON POLIMEX HEMBRA 1/2" | [6 empty] | TAPON POLIMEX HEMBRA 1/2" | 10 | 10 | 10 | 250
| 125 |  | TAPON MACHO 1/2" POLIMEX | [6 empty] | TAPON MACHO 1/2" POLIMEX | 5 | 5 | 5 | 125
| 125 | pza | CONECTOR HEMBRA 1/2" TUBO PLUS | [6 empty] | CONECTOR HEMBRA 1/2" TUBO PLUS | 5 | 5 | 5 | 125
| 75 | pza | CODO 3/4" X 90 TUBO PLUS0 | [6 empty] | CODO 3/4" X 90 TUBO PLUS0 | 3 | 3 | 3 | 75
| 25 | ML | PEGAMENTO PARA PVC | [6 empty] | PEGAMENTO PARA PVC | 1 | 1 | 1 | 25
| 0 | ML | 0 | [10 empty] | 0
|  | ML | 0 | [10 empty] | 0
| 0 | ML | 0 | [10 empty] | 0
| 0 | pza | 0 | [10 empty] | 0
9
elaboro
CARLOS ROSALES
[6 empty] | Fecha: | 2022-09-20
[6 empty] | Fecha de Entrega | INMEDIATO
MATERIAL PARA 10 VIVIENDAS CIMENTACION PRODUCCION. GAS CONTRATISTA (MIGUEL ZARAGOZA BARRIOS)
SILLETA PIRAMIDAL SP 300 BOLSA 350 PZA

## AZOTEA
772 | [7 empty] | No. requisicion: | ISPC -01
MATERIAL A ENTREGAR A PLOMERO PARA ENTREPISO PVC
[5 empty] | Nombre Obra: | VITAD -19 VIVIENDAS
[5 empty] | Encargado: | ING. FRANCISCO RAMOS. |  |  |  |  | PROTOTIPO | ATENAS | ARES | APOLO
[5 empty] | Ciudad: | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |  |  |  |  | LOTES
[5 empty] | Teléfono: | [5 empty] | CANTIDAD | 11
| ENTREPISO GALVANIZADO ELECTRICO | [9 empty] | PROTOTIPO | T-102/120 | T-95/109 | T-86/89 | 1
| Cantidad | UNIDAD | Descripción |  |  |  | OBSERVACIONES
| 66 | TRAMO | CODO 1 X 90 TUBO PLUS | [7 empty] | CODO 1 X 90 TUBO PLUS | 6 |  | 6 | 66 | 11
| 11 | TRAMO | TAPON 1" TUBO PLUS | [7 empty] | TAPON 1" TUBO PLUS | 1 |  | 1 | 11
| 33 | TRAMO | TUBO 1" TUBO PLUS | [7 empty] | TUBO 1" TUBO PLUS | 3 |  | 3 | 33
| 22 | TRAMO | CONECTOR HEMBRA DE 1/2" | [7 empty] | CONECTOR HEMBRA DE 1/2" | 2 |  | 2 | 22
| 66 | PZA | CODO 1/2" X 90 TUBO PLUS | [7 empty] | CODO 1/2" X 90 TUBO PLUS | 6 |  | 6 | 66
| 11 | PZA | TAPON 1/2" TUBO PLUS | [7 empty] | TAPON 1/2" TUBO PLUS | 1 |  | 1 | 11
| 33 | PZA | TUBO 1/2" TUBO PLUS | [7 empty] | TUBO 1/2" TUBO PLUS | 3 |  | 3 | 33
| 11 | PZA | TAPON 1/2" POLIMEX | [7 empty] | TAPON 1/2" POLIMEX | 1 |  | 1 | 11 | 1.8333 | #REF! | #REF!
| 33 | PZA | CODO 3" X 90 PVC | [7 empty] | CODO 3" X 90 PVC | 3 |  | 3 | 33
| 33 | PZA | TAPON 3" PVC | [7 empty] | TAPON 3" PVC | 3 |  | 3 | 33
| 22 | PZA | CODO 3 X 45 PVC | [7 empty] | CODO 3 X 45 PVC | 2 |  | 2 | 22
| 22 | PZA | CODO 1 1/2 X 90 PVC | [7 empty] | CODO 1 1/2 X 90 PVC | 2 |  | 2 | 22
| 66 | PZA | CODO 2 X 90 PVC | [7 empty] | CODO 2 X 90 PVC | 6 |  | 6 | 66
| 11 | PZA | TEE 1" TUBO PLUS | [7 empty] | TEE 1" TUBO PLUS | 1 |  | 1 | 11
| 11 | PZA | REDUCCIÓN 3/4 A 1" TUBO PLUS | [7 empty] | REDUCCIÓN 3/4 A 1" TUBO PLUS | 1 |  | 1 | 11
| 22 | PZA | CODO 3/4" X 90 TUBO PLUS | [7 empty] | CODO 3/4" X 90 TUBO PLUS | 2 |  | 2 | 22
| 22 | PZA | TAPON 3/4" TUBO PLUS | [7 empty] | TAPON 3/4" TUBO PLUS | 2 |  | 2 | 22
| 66 | PZA | BOTE INTEGRAL CH | [7 empty] | BOTE INTEGRAL CH | 6 | 9 | 8 | 66
| 77 | PZA | BOTE INTEGRAL GRANDE | [7 empty] | BOTE INTEGRAL GRANDE | 7 | 12 | 8 | 77
| 0 | PZA | 0 | [11 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [11 empty] | 0
elaboro
Fecha:
Fecha de Entrega
MATERIAL PARA 10 VIVIENDAS CIMENTACION CONTRATISTA (MIGUEL ZARAGOZA BARRIOS)
SILLETA PIRAMIDAL SP 300 BOLSA 350 PZA

## ENTREPISO GALVANIZADO ELECTRICO
772 | [7 empty] | No. requisicion: | ISPC -01
|  | 2 | [7 empty] | MATERIAL A ENTREGAR A PLOMERO PARA ENTREPISO PVC
[5 empty] | Nombre Obra: | VITAD -19 VIVIENDAS
[5 empty] | Encargado: | ING. FRANCISCO RAMOS. |  |  |  |  | PROTOTIPO | ATENAS | ARES | APOLO
[5 empty] | Ciudad: | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |  |  |  |  | LOTES
[5 empty] | Teléfono: | [5 empty] | CANTIDAD |  | 11
| ENTREPISO GALVANIZADO ELECTRICO | [9 empty] | PROTOTIPO | T-102/120 | T-95/109 | T-86/89 | 0.16667
| Cantidad | UNIDAD | Descripción |  |  |  | OBSERVACIONES
| 11 | TRAMO | COPLE 3/4" GALVANIZADO | [7 empty] | COPLE 3/4" GALVANIZADO | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.8333
| 11 | TRAMO | CODO 3/4" GALVANIZADO | [7 empty] | CODO 3/4" GALVANIZADO | 1 | 1 | 1 | 11
| 11 | TRAMO | REDUCCIÓN BUSHING 3/4" GALVANIZADO | [7 empty] | REDUCCIÓN BUSHING 3/4" GALVANIZADO | 1 | 1 | 1 | 11
| 11 | TRAMO | NIPLE 1/2" X 4" GALVANIZADO | [7 empty] | NIPLE 1/2" X 4" GALVANIZADO | 1 | 1 | 1 | 11
| 11 | PZA | TAPON 1/2" GALVANIZADO | [7 empty] | TAPON 1/2" GALVANIZADO | 1 | 1 | 1 | 11
|  | PZA | TUBO 3/4" GALVANIZADO | [7 empty] | TUBO 3/4" GALVANIZADO | 3.5 MTS | 3.5 MTS | 3.5 MTS | #VALUE!
| 11 | PZA | CINTA TEFLON 3/4" | [7 empty] | CINTA TEFLON 3/4" | 1 | 1 | 1 | 11
| 44 | PZA | BOTE INTEGRAL CH | [7 empty] | BOTE INTEGRAL CH | 4 | 4 | 3 | 44 | 7.3333 | #REF! | #REF!
| 88 | PZA | BOTE INTEGRAL GRANDE | [7 empty] | BOTE INTEGRAL GRANDE | 8 | 8 | 5 | 88
| 11 | PZA | POLIDUCTO 1/2" | [7 empty] | POLIDUCTO 1/2" | 1 | 1 | 1 | 11
| 11 | PZA | POLIDUCTO 3/4" | [7 empty] | POLIDUCTO 3/4" | 1 | 1 | 1 | 11
| 11 | PZA | CINTA CANELA | [7 empty] | CINTA CANELA |  | 1 | 1 | 11
| 0 | PZA | 0 | [11 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [11 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [11 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [11 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [11 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [11 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [11 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [11 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [11 empty] | 0
elaboro
Fecha:
Fecha de Entrega
MATERIAL PARA 10 VIVIENDAS CIMENTACION CONTRATISTA (MIGUEL ZARAGOZA BARRIOS)
SILLETA PIRAMIDAL SP 300 BOLSA 350 PZA

## ENTREPISO TUBO PLUS
772 | [7 empty] | No. requisicion: | ISPC -01
MATERIAL A ENTREGAR A PLOMERO PARA ENTREPISO PVC
[5 empty] | Nombre Obra: | VITAD -19 VIVIENDAS
[5 empty] | Encargado: | ING. FRANCISCO RAMOS. |  |  |  |  | PROTOTIPO | ATENAS | ARES | APOLO
[5 empty] | Ciudad: | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |  |  |  |  | LOTES
[5 empty] | Teléfono: | [5 empty] | CANTIDAD |  | 11
| ENTREPISO HIDRAULICO TUBO PLUS | [9 empty] | PROTOTIPO | T-102/120 | T-95/109 | T-86/89 | 1
| Cantidad | UNIDAD | Descripción |  |  |  | OBSERVACIONES
| 88 | TRAMO | CODO 3/4" X 90 TUBO PLUS | [7 empty] | CODO 3/4" X 90 TUBO PLUS | 8 | 8 | 6 | 88 | 14.6667
| 99 | TRAMO | TEE 1/2" TUBO PLUS | [7 empty] | TEE 1/2" TUBO PLUS | 9 | 9 | 8 | 99
| 22 | TRAMO | TEE 1" TUBO PLUS | [7 empty] | TEE 1" TUBO PLUS | 2 | 2 | 1 | 22
| 44 | TRAMO | REDUCCIÓN 1" A 1/2" TUBO PLUS | [7 empty] | REDUCCIÓN 1" A 1/2" TUBO PLUS | 4 | 4 |  | 44
| 77 | PZA | TUBO 1/2" TUBO PLUS | [7 empty] | TUBO 1/2" TUBO PLUS | 7 | 7 | 7 | 77
| 33 | PZA | TUBO 3/4" TUBO PLUS | [7 empty] | TUBO 3/4" TUBO PLUS | 3 | 3 | 4 | 33
| 11 | PZA | TUBO 1" TUBO PLUS | [7 empty] | TUBO 1" TUBO PLUS | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.8333 | #REF! | #REF!
| 253 | PZA | CODO 1/2" X 90 TUBO PLUS | [7 empty] | CODO 1/2" X 90 TUBO PLUS | 23 | 23 | 23 | 253
| 88 | PZA | REDUCCIÓN 3/4" A 1/2" TUBO PLUS | [7 empty] | REDUCCIÓN 3/4" A 1/2" TUBO PLUS | 8 | 8 | 6 | 88
| 132 | PZA | TAPON 1/2" TUBO PLUS | [7 empty] | TAPON 1/2" TUBO PLUS | 12 | 12 | 12 | 132
| 11 | PZA | TAPON 1" TUBO PLUS | [7 empty] | TAPON 1" TUBO PLUS | 1 | 1 | 1 | 11
| 22 | PZA | TAPON 3/4" TUBO PLUS | [7 empty] | TAPON 3/4" TUBO PLUS | 2 | 2 |  | 22
| 44 | PZA | COPLE 3/4" TUBO PLUS | [7 empty] | COPLE 3/4" TUBO PLUS | 4 | 4 | 4 | 44
| 11 | PZA | COPLE 1" TUBO PLUS | [7 empty] | COPLE 1" TUBO PLUS | 1 | 1 | 1 | 11
| 0 | PZA | 0 | [11 empty] | 0
| 0 | PZA | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0
| 0 | PZA | 0 | [11 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [11 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [11 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [11 empty] | 0
elaboro
Fecha:
Fecha de Entrega
MATERIAL PARA 10 VIVIENDAS CIMENTACION CONTRATISTA (MIGUEL ZARAGOZA BARRIOS)
SILLETA PIRAMIDAL SP 300 BOLSA 350 PZA

## ENTREPISO PVC
772 | [7 empty] | No. requisicion: | ISPC -01
MATERIAL A ENTREGAR A PLOMERO PARA ENTREPISO PVC
[5 empty] | Nombre Obra: | VITAD -19 VIVIENDAS
[5 empty] | Encargado: | ING. FRANCISCO RAMOS. |  |  |  |  | PROTOTIPO | ATENAS | ARES | APOLO
[5 empty] | Ciudad: | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |  |  |  |  | LOTES
[5 empty] | Teléfono: | [5 empty] | CANTIDAD |  | 11
| ENTREPISO SANITARIO PVC | [9 empty] | PROTOTIPO | T-102/120 | T-95/109 | T-86/89 |  | 0
| Cantidad | UNIDAD | Descripción |  |  |  | OBSERVACIONES |  |  |  |  | SANITARIO | SANITARIO | SANITARIO
| 0 | TRAMO | 0 | [11 empty] | TRAMOS | 0 | 0
| 44 | TRAMO | CODO 4X45 PVC | [7 empty] | CODO 4X45 PVC | 1 | 4 |  |  | 44
| 66 | TRAMO | CODO 4X90 PVC | [7 empty] | CODO 4X90 PVC | 2 | 6 | 6 |  | 66
|  | TRAMO | CODO 2X45 PVC | [7 empty] | CODO 2X45 PVC | 2 | 10 | 10 |  | 110
| 110 | PZA | CODO 2X90 PVC | [7 empty] | CODO 2X90 PVC | 3 | 10 | 9 |  | 110
| 44 | PZA | PEGAMENTO OATEY | [7 empty] | PEGAMENTO OATEY | 3 | 4 | 3 |  | 44
| 44 | PZA | CODO SALIDA TRASERA 4X2 PVC | [7 empty] | CODO SALIDA TRASERA 4X2 PVC | 1 | 4 |  | TRAMOS | 44 | 7.3333 | #REF! | #REF!
| 55 | PZA | YEE 4 A 2 PVC | [7 empty] | YEE 4 A 2 PVC | 1 | 5 | 5 |  | 55
| 44 | PZA | COPLE 4" PVC | [7 empty] | COPLE 4" PVC | 3 | 4 | 6 |  | 44
| 55 | PZA | COPLE 2" PVC | [7 empty] | COPLE 2" PVC | 4 | 5 | 6 |  | 55
| 55 | PZA | COPLE 1 1/2" PVC | [7 empty] | COPLE 1 1/2" PVC | 5 | 5 | 4 |  | 55
| 22 | PZA | TUBO 4" PVC | [7 empty] | TUBO 4" PVC | 4 | 2 | 2 |  | 22
| 11 | PZA | TUBO 3" PVC | [7 empty] | TUBO 3" PVC | 5 | 1 | 1 |  | 11
| 66 | PZA | TUBO 2" PVC | [7 empty] | TUBO 2" PVC | 1 | 6 | 5 |  | 66
| 44 | PZA | TUBO 1 1/2" PVC | [7 empty] | TUBO 1 1/2" PVC |  | 4 | 2 |  | 44
| 0 | PZA | 0 | [12 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [12 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [12 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [12 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [12 empty] | 0
elaboro
Fecha:
Fecha de Entrega
MATERIAL PARA 10 VIVIENDAS CIMENTACION CONTRATISTA (MIGUEL ZARAGOZA BARRIOS)
SILLETA PIRAMIDAL SP 300 BOLSA 350 PZA

## CIMENTACION ELECTRICA
772 | [7 empty] | No. requisicion: | ISPC -01
[5 empty] | Nombre Obra: | VITAD -19 VIVIENDAS
[5 empty] | Encargado: | ING. FRANCISCO RAMOS. |  |  |  | PROTOTIPO | ATENAS | ARES | APOLO
[5 empty] | Ciudad: | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |  |  |  | LOTES
[5 empty] | Teléfono: |  |  |  |  | CANTIDAD |  | 11
| CIMENTACIÓN SANITARIO | [8 empty] | PROTOTIPO | T-102/120 | T-95/109 | T-86/89
| Cantidad | UNIDAD | Descripción |  |  |  | OBSERVACIONES
| 11 |  | POLIDUCTO 3/4" | [6 empty] | POLIDUCTO 3/4" | 1 | 1 | 1 | 11
| 11 |  | POLIDUCTO 1/2" |  |  |  | 1 |  |  | POLIDUCTO 1/2" | 1 | 1 | 1 | 11
| 11 |  | POLIDUCTO" 1 1/4 | [6 empty] | POLIDUCTO" 1 1/4 | 1 | 1 | 0.33 | 11
| 11 |  | POLIDUCTO 1" | [6 empty] | POLIDUCTO 1" | 1 | 1 |  | 11
| 11 |  | CURVA CONDUIT PVC PESADO 1 1/4" | [6 empty] | CURVA CONDUIT PVC PESADO 1 1/4" | 1 | 1 | 1 | 11
| 11 |  | TUBO CONDUIT PESADO 1 1/4" | [6 empty] | TUBO CONDUIT PESADO 1 1/4" | 1 | 1 | 1 | 11
| 0 |  | CINTA CANELA | [6 empty] | CINTA CANELA |  |  | 2 | 0
| 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
| 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
| 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
| 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
| 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
| 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
| 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
| 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
| 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
| 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
| 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
| 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
| 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
| 0 |  | 0 | [10 empty] | 0
elaboro
Fecha:
Fecha de Entrega
MATERIAL PARA 10 VIVIENDAS CIMENTACION CONTRATISTA (MIGUEL ZARAGOZA BARRIOS)
SILLETA PIRAMIDAL SP 300 BOLSA 350 PZA

## CIMENTACION GALVANIZADO
772 | [7 empty] | No. requisicion: | ISPC -01
[5 empty] | Nombre Obra: | VITAD -19 VIVIENDAS
[5 empty] | Encargado: | ING. FRANCISCO RAMOS. |  |  |  | PROTOTIPO | ATENAS | ARES | APOLO
[5 empty] | Ciudad: | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |  |  |  | LOTES
[5 empty] | Teléfono: |  |  |  |  | CANTIDAD |  | 3
| CIMENTACION GALVANIZADA | [8 empty] | PROTOTIPO | T-102/120 | T-95/109 | T-86/89 | 0.5
| Cantidad | UNIDAD | Descripción |  |  |  | OBSERVACIONES
| 12 | PZA | NIPLE 3" X 1/2" | [6 empty] | NIPLE 3" X 1/2" | 3 | 4 | 3 | 12 | 2
| 9 | PZA | TEE 1/2" | [6 empty] | TEE 1/2" | 2 | 3 | 1 | 9
| 0 | PZA | 0 | [10 empty] | 0
| 33 | PZA | CODO 1/2" X 90 | [6 empty] | CODO 1/2" X 90 | 7 | 11 | 5 | 33
| 0 | PZA | TAPON 1/2" | [6 empty] | TAPON 1/2" | 3 |  | 3 | 0
| 3 | PZA | SHELACK | [6 empty] | SHELACK | 1 | 1 | 1 | 3
| 6 | PZA | TUBO 3/4" | [6 empty] | TUBO 3/4" |  | 2 | 3 | 6 | 1 | #REF! | #REF!
| 9 | TRAMO | TUBO 1/2" | [6 empty] | TUBO 1/2" | 3 | 3 | 1 | 9
| 15 | PZA | CINTA TEFLON | [6 empty] | CINTA TEFLON | 5 | 5 | 5 | 15
| 0 | PZA | CODO 3/4" X 90 | [6 empty] | CODO 3/4" X 90 |  |  | 4 | 0
| 0 | PZA | TEE 3/4" | [6 empty] | TEE 3/4" |  |  | 1 | 0
| 0 | PZA | REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2" | [6 empty] | REDUCCION BUSHING 3/4" A 1/2" |  |  | 2 | 0
| 0 | PZA | TAPON 3/4" | [6 empty] | TAPON 3/4" |  |  | 1 | 0
| 0 | PZA | 0 | [10 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [10 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [10 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [10 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [10 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [10 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [10 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [10 empty] | 0
elaboro
Fecha:
Fecha de Entrega
MATERIAL PARA 10 VIVIENDAS CIMENTACION CONTRATISTA (MIGUEL ZARAGOZA BARRIOS)
SILLETA PIRAMIDAL SP 300 BOLSA 350 PZA

## CIMENTACION SANITARIO nvo contr
772 | [7 empty] | No. requisicion: | ISPC -01
MATERIAL A ENTREGAR A PLOMERO PARA CIMENTACION PVC
[5 empty] | Nombre Obra: | VITAD -19 VIVIENDAS
[5 empty] | Encargado: | ING. FRANCISCO RAMOS. |  |  |  |  | PROTOTIPO | ATENAS | ARES | APOLO
[5 empty] | Ciudad: | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |  |  |  |  | LOTES
[5 empty] | Teléfono: | [5 empty] | CANTIDAD | 11
| CIMENTACIÓN SANITARIO | [9 empty] | PROTOTIPO | T-102/120 | T-95/109 | T-86/89 |  | 0.66667
| Cantidad | UNIDAD | Descripción |  |  |  | OBSERVACIONES |  |  |  |  | SANITARIO | SANITARIO | SANITARIO
| 77 | TRAMO | TUBO 1 1/2" PVC | [7 empty] | TUBO 1 1/2" PVC | 7 | 4 | 4 | TRAMOS | 77 | 12.8333
| 55 | TRAMO | TUBO 2" PVC | [7 empty] | TUBO 2" PVC | 5 | 4 | 4 |  | 55
| 0 | TRAMO | TUBO 3" PVC | [7 empty] | TUBO 3" PVC |  | 0 |  |  | 0
| 132 | TRAMO | TUBO 4" PVC | [7 empty] | TUBO 4" PVC | 12 | 9 | 10 |  | 132
| 33 | PZA | CODO 1 1/2" X 45 | [7 empty] | CODO 1 1/2" X 45 | 3 | 0 | 3 |  | 33
| 55 | PZA | CODO 1 1/2" X 90 | [7 empty] | CODO 1 1/2" X 90 | 5 | 0 | 3 |  | 55
| 77 | PZA | CODO 2" X 45 | [7 empty] | CODO 2" X 45 | 7 | 7 | 5 | TRAMOS | 77 | 12.8333 | #REF! | #REF!
| 88 | PZA | CODO 2" X 90 | [7 empty] | CODO 2" X 90 | 8 | 8 | 5 |  | 88
| 99 | PZA | CODO 4" X 45 | [7 empty] | CODO 4" X 45 | 9 | 9 | 6 |  | 99
| 88 | PZA | CODO 4 X 90 | [7 empty] | CODO 4 X 90 | 8 | 7 | 8 |  | 88
| 22 | PZA | COPLE 4" | [7 empty] | COPLE 4" | 2 | 0 |  |  | 22
| 44 | PZA | REDUCCIÓN 2 A 1 1/2" | [7 empty] | REDUCCIÓN 2 A 1 1/2" | 4 | 4 | 3 |  | 44
| 0 | PZA | REDUCCIÓN 3" A 2" | [7 empty] | REDUCCIÓN 3" A 2" |  | 0 |  |  | 0
| 11 | PZA | YEE 2" | [7 empty] | YEE 2" | 1 | 0 |  |  | 11
| 55 | PZA | YEE 4" | [7 empty] | YEE 4" | 5 | 3 | 5 |  | 55
| 88 | PZA | YEE 4" A 2" | [7 empty] | YEE 4" A 2" | 8 | 8 | 7 |  | 88
| 0 | PZA | YEE 3" | [7 empty] | YEE 3" |  | 0 |  |  | 0
| 66 | PZA | TAPON 4" | [7 empty] | TAPON 4" | 6 | 4 | 5 |  | 66
| 0 | PZA | 0 | [12 empty] | 0
| 44 | PZA | PEGAMENTO PARA PVC | [7 empty] | PEGAMENTO PARA PVC | 4 | 3 | 4 |  | 44
elaboro
Fecha:
Fecha de Entrega
MATERIAL PARA 10 VIVIENDAS CIMENTACION CONTRATISTA (MIGUEL ZARAGOZA BARRIOS)
SILLETA PIRAMIDAL SP 300 BOLSA 350 PZA

## CIMENTACION HIDRAULICA
772 | [7 empty] | No. requisicion: | ISPC -01
[5 empty] | Nombre Obra: | VITAD -19 VIVIENDAS
[5 empty] | Encargado: | ING. FRANCISCO RAMOS. |  |  |  | PROTOTIPO | ATENAS | ARES | APOLO
[5 empty] | Ciudad: | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |  |  |  | LOTES
[5 empty] | Teléfono: |  |  |  |  | CANTIDAD |  | 11
| CIMENTACIÓN SANITARIO | [8 empty] | PROTOTIPO | T-102/120 | T-95/109 | T-86/89 | 0.5
| Cantidad | UNIDAD | Descripción |  |  |  | OBSERVACIONES
| 44 | TRAMO | TUBO 1" | [6 empty] | TUBO 1" | 3 | 4 | 3 | 44 | 7.3333
| 176 | TRAMO | TUBO 1/2" | [6 empty] | TUBO 1/2" | 13 | 16 | 10 | 176
| 110 | TRAMO | TUBO 3/4" | [6 empty] | TUBO 3/4" | 8 | 10 | 8 | 110
| 132 | PZA | CODO 3/4" X 90 | [6 empty] | CODO 3/4" X 90 | 12 | 12 | 8 | 132
| 231 | PZA | CODO 1/2" X 90 | [6 empty] | CODO 1/2" X 90 | 18 | 21 | 35 | 231
| 55 | PZA | CODO 1" X 90 | [6 empty] | CODO 1" X 90 | 3 | 5 | 3 | 55
| 44 | PZA | COPLE 1/2" | [6 empty] | COPLE 1/2" | 3 | 4 |  | 44 | 7.3333 | #REF! | #REF!
| 22 | PZA | COPLE 3/4" | [6 empty] | COPLE 3/4" | 2 | 2 |  | 22
| 11 | PZA | CONECTOR MACHO 1/2" | [6 empty] | CONECTOR MACHO 1/2" | 1 | 1 | 1 | 11
| 22 | PZA | REDUCCIÓN DE 1" A 3/4" | [6 empty] | REDUCCIÓN DE 1" A 3/4" | 5 | 2 | 5 | 22
| 44 | PZA | REDUCCIÓN DE 3/4" A 1/2" | [6 empty] | REDUCCIÓN DE 3/4" A 1/2" | 8 | 4 | 5 | 44
| 44 | PZA | REDUCCIÓN DE 1" A 1/2" | [6 empty] | REDUCCIÓN DE 1" A 1/2" | 5 | 4 | 5 | 44
| 22 | PZA | TAPON GORRO 1" | [6 empty] | TAPON GORRO 1" | 3 | 2 | 2 | 22
| 77 | PZA | TAPON GORRO 1/2" | [6 empty] | TAPON GORRO 1/2" | 12 | 7 | 12 | 77
| 44 | PZA | TAPON GORRO 3/4" | [6 empty] | TAPON GORRO 3/4" | 6 | 4 | 5 | 44
| 66 | PZA | TEE 1" | [6 empty] | TEE 1" | 1 | 6 | 5 | 66
| 110 | PZA | TEE 1/2" | [6 empty] | TEE 1/2" | 10 | 10 | 5 | 110
| 33 | PZA | TEE 3/4" | [6 empty] | TEE 3/4" | 4 | 3 | 5 | 33
| 0 | PZA | 0 | [10 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [10 empty] | 0
| 0 | PZA | 0 | [10 empty] | 0
elaboro
Fecha:
Fecha de Entrega
MATERIAL PARA 10 VIVIENDAS CIMENTACION CONTRATISTA (MIGUEL ZARAGOZA BARRIOS)
SILLETA PIRAMIDAL SP 300 BOLSA 350 PZA

## ARMASEL
NUMERO OC |  | L011 |  | SE REALIZA LIBERACIÓN COMO VIENE ESTIPULADA
PROVEEDOR | HOME DEPOT |  |  |  | 371080 | 371308 | 371562 | 371855
SOLICITADO | UNI | DESCRIPCION | UNITARIO | IMPORTE | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 2025-10-03 |  |  |  |  | FALTANTE
22469 | KG | VARILLA CORRUGADA N°3 (3/8") | 14 | 314566 | 10000 |  | 10000 | 2469 |  |  |  |  | 0 | 314566
7665 | KG | VARILLA CORRUGADA N°4 (1/2") | 14 | 107310 |  | 7665 | [6 empty] | 0 | 107310
2978 | KG | VARILLA CORRUGADA N°5 (5/8") | 14 | 41692 |  |  |  | 2978 |  |  |  |  | 0 | 41692
| PZA | CASTILLO 12 X 20-4 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 463568 | [9 empty] | 463568
|  |  |  | 74170.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 537738.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
PROVEEDOR | ARMACEL
SOLICITADO | UNI | DESCRIPCION | UNITARIO | IMPORTE |  | PROVEEDOR | ARMACEL | [5 empty] | FALTANTE
2202 | KG | ALAMBRE RECOCIDO | 18 | 39636 |  | SOLICITADO | UNI | DESCRIPCION | UNITARIO | IMPORTE |  |  | 2202 | 0
996 | KG | ALAMBRON | 18 | 17928 |  | 0 | KG | ALAMBRE RECOCIDO | 18 | 0 |  |  | 978 | 324
71 | PZAS | CASTILLO 12 X 12-4 | 105 | 7455 |  | 0 | KG | ALAMBRON | 18 | 0 |  |  | 53 | 1890
45 | PZA | CASTILLO 12 X 20-4 | 105 | 4725 |  | 71 | PZAS | CASTILLO 12 X 12-4 | 105 | 7455 |  |  | -7586 | 801255
458 | PZA | CASTILLO 15 X 15-4 | 105 | 48090 |  | 45 | PZA | CASTILLO 12 X 20-4 | 105 | 4725 |  |  |  | 803469
410 | PZA | CASTILLO 15 X 20-4 | 105 | 43050 |  | 820 | PZA | CASTILLO 15 X 15-4 | 105 | 86100
8 | PZA | CASTILLO 15 X 25-4 | 141 | 1128 |  | 410 | PZA | CASTILLO 15 X 20-4 | 105 | 43050 |  |  |  | 43565
6 | PZA | CASTILLO 15 X 30-4 | 141 | 846 |  | 8 | PZA | CASTILLO 15 X 25-4 | 141 | 1128
15 | ROLLO | MALLA 6X6 4/4 | 4300 | 64500 |  | 10 | PZA | CASTILLO 15 X 30-4 | 141 | 1410
22 | ROLLO | MALLA 6X6 10/10 | 1430 | 31460 |  | 17 | ROLLO | MALLA 6X6 4/4 | 4300 | 73100 |  |  | 9144
822 | KG | VARILLA CORRUGADA 1/4" | 18 | 14796 |  | 22 | ROLLO | MALLA 6X6 10/10 | 1430 | 31460 |  |  | 10607.04
|  |  |  | 273614 |  | 1399 | KG | VARILLA CORRUGADA 1/4" | 18 | 25182 |  |  | 589.28
|  |  |  | 43778.24 | [5 empty] | 273610
|  |  |  | 317392.24 | [5 empty] | 43777.6
317387.6
PROVEEDOR | ARMACEL |  |  |  | SUR-2418 | SUR-2420 | SUR -2416 | SUR - 2436 | SUR 2543 | SUR 2542 | sur-2691 | sur-2850
SOLICITADO | UNI | DESCRIPCION | UNITARIO | IMPORTE | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |  | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | FALTANTE
0 | KG | ALAMBRE RECOCIDO | 18 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | KG | ALAMBRON | 18 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
71 | PZAS | CASTILLO 12 X 12-4 | 105 | 7455 | 71 | [7 empty] | 0 | 7455
45 | PZA | CASTILLO 12 X 20-4 | 105 | 4725 | 45 | [7 empty] | 0 | 4725
820 | PZA | CASTILLO 15 X 15-4 | 105 | 86100 |  |  |  | 458 | 362 |  |  |  | 0 | 86100
410 | PZA | CASTILLO 15 X 20-4 | 105 | 43050 | [6 empty] | 410 |  | 0 | 43050
8 | PZA | CASTILLO 15 X 25-4 | 141 | 1128 | 8 | [7 empty] | 0 | 1128
10 | PZA | CASTILLO 15 X 30-4 | 141 | 1410 | 6 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 1410
17 | ROLLO | MALLA 6X6 4/4 | 4300 | 73100 |  |  |  |  | 2 | 15 |  |  | 0 | 73100
22 | ROLLO | MALLA 6X6 10/10 | 1430 | 31460 |  | 7 | 15 | [5 empty] | 0 | 31460
822 | KG | VARILLA CORRUGADA 1/4" | 18 | 14796 | [7 empty] | 822 | 0 | 14796
|  |  | SUBTOTAL | 263224 | [9 empty] | 263224
|  |  | IVA | 42115.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL | 305339.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | MONTO OC | 317392.34
|  |  | SALDO PENDIENTE | 12052.5
FECHA | CANTIDAD ORDEN DE COMPRA | CONCEPTO | CANTIDAD ENTREGADA | CANTIDAD PENDIENTE
2025-09-29 | 71 | CASTILLO 12 X 12-4 | 71 | 0
2025-09-29 | 45 | CASTILLO 12 X 20-4 | 45 | 0
2025-10-03 | 820 | CASTILLO 15 X 15-4 | 820 | 0
2025-10-09 | 410 | CASTILLO 15 X 20-4 | 410 | 0
2025-09-29 | 8 | CASTILLO 15 X 25-4 | 8 | 0
2025-09-29 | 10 | CASTILLO 15 X 30-4 | 6 | 4
2025-10-03 | 17 | MALLA 6X6 4/4 | 17 | 0
2025-09-29 | 22 | MALLA 6X6 10/10 | 22 | 0
2025-10-14 | 1399 | VARILLA CORRUGADA 1/4" | 822 | 577

## Hoja1
VITAD OBRA QUE INICIA EN SEPTIEMBRE DEL 2023
FECHA | CONCEPTO | CANTIDAD | MATERIAL | SALIO DE: | ENTREGO A:
2024-09-27 | escalera de acero | 1 |  | SOLUM | VITAD
2024-09-27 | BOBINA ALAMBRE | 1 |  | SOLUM | VITAD
2024-09-29 | ARTEZA | 1 |  | TOSSA | VITAD
2024-10-16 | VARILLA 3/8" | 10 | TRAMOS | MILLENIUM | VITAD
2024-10-19 | VARILLA 3/8" | 8 | TRAMOS
2024-10-19 | escalera de tijera | 1

## ACEROS
SOLICITADO | UNI | DESCRIPCION | UNITARIO | IMPORTE | FALTANTE
1570 | KG | VARILLA CORRUGADA 1/4 FY=6,000 TRAMO 6M | 17.8 | 27946
42491 | KG | VARILLA CORRUGADA NO 3 (3/8) | 16.4 | 696852.4
14987 | KG | VARILLA CORRUGADA NO4 (1/2) | 16.4 | 245786.8
5929 | KG | VARILLA CORRUGADA NO 5 (5/8) | 16.4 | 97235.6
1067820.8
170851.328
1238672.128

## CASETON
[10 empty] | Fecha de solicitud: |  | 2024-03-08
T-120 | T-108 | T-89 | TOTAL
10 | 14 | 11 | 35 |  |  |  |  | MATERIAL |  | CASETON 19 VIVIENDAS
52.1 | 64.8571 | 102.0909 | 2552 | PZA | CASETON 50X60X15 CM POLIESTIRENO EXPANDIDO | 38.95 | 99400.4 | PROVEEDOR |  | ESTRUTEC
105.3 | 129.7143 | 111.4545 | 4095 | PZA | CASETON 60x70x10 CM POLIESTIRENO EXPANDIDO | 62.7 | 256756.5 | CANT | UNI | DESCRIPCION | P.U. | MONTO | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-06 | ENTREGADO | FALTANTE
[7 empty] | 356156.9 | 1378 | PZA | CASETON 50X60X15 CM POLIESTIRENO EXPANDIDO | 38.95 | 53673.1 | 848 | 530 |  |  | 1378 | 0
[8 empty] | 2151 | PZA | CASETON 60x70x13 CM POLIESTIRENO EXPANDIDO | 62.7 | 134867.7 |  |  | 996 | 940 | 1936 | 215
[12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[11 empty] | SUBTOTAL | 188540.8
[11 empty] | IVA | 30166.528
[11 empty] | TOTAL | 218707.328
¦

## Hoja3
MATERIAL A ENTREGAR A PLOMERO PARA CIMENTACION TUBO PLUS
PROTOTIPO | ATENAS | ARES | APOLO
LOTES | VERDE | AMARILLO | AZUL
PROTOTIPO | T-102/120 | T-95/109 | T-86/89
MATERIAL | SANITARIO | SANITARIO | SANITARIO
TUBO 1" | 1 | 2 | 1
TUBO 1/2" | 12 | 16 | 12
TUBO 3/4" | 6 | 10 | 6
CODO 3/4" X 90 | 1 | 10 | 8
CODO 1/2" X 90 | 15 | 26 | 15
CODO 1" X 90 | 8 | 2 | 1
COPLE 1/2" | 3 | 4 | 3
COPLE 3/4" | 2 | 5 | 2
CONECTOR MACHO 1/2" | 1 | 1 | 1
REDUCCIÓN DE 1" A 3/4" | 3 | 3 | 8
REDUCCIÓN DE 3/4" A 1/2" | 8 | 10 | 8
REDUCCIÓN DE 1" A 1/2" | 4 | 8 | 4
TAPON GORRO 1" | 1 | 2 | 1
TAPON GORRO 1/2" | 6 | 10 | 6
TAPON GORRO 3/4" | 6 | 10 | 6
TEE 1" | 1 | 1 | 1
TEE 1/2" | 10 | 10 | 10
TEE 3/4" | 4 | 6 | 4